## FLUJO PROVEEDORES
CUADRO DE PROVEEDORES — PARTIDAS DE MATERIALES ¦ PROYECTO ARAYA, PUNTA CANA
26 Edificios fase 1 ¦ Periodo: Julio 2026 - Diciembre 2026 ¦ Moneda: RD$
PARTIDA / COMPRA | EMPRESA | PRECIO UNITARIO (RD$/edificio) | TOTAL CONTRATO 26 EDIF. (RD$) | N° COMPRA | MES DE LA COMPRA | CANTIDAD EDIFICIOS | % QUE REPRESENTA | MONTO DE ESTA COMPRA (RD$) | % AVANCE DE ESTA COMPRA | MONTO AVANCE DE ESTA COMPRA (RD$) | PAGO MENSUAL AL PROVEEDOR (RD$) | [9 empty] | TOTAL PAGADO JUL-MAR (RD$)
[11 empty] | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | 2026-10-01 | Nov-26 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01
INS. Y PIEZAS SANITARIAS | DACIA | 573137.88 | 14901584.88 |  |  | 26 | 100% | 14901584.88 |  | 14901584.88 | 1117618.866 | 2235237.732 | 3352856.598 | 4097935.842 | 2235237.732 | 1862698.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14901584.88
LAVAMANOS-GRIFERIA |  | 170028.6 | [9 empty] | grefgre
LAVADERO-GRIFERIA |  | 103706.4
PIEZAS SANITARIAS |  | 235879.68 | [5 empty] | 233
REJILLA DE DUCHA |  | 16795.8 | [5 empty] | e3e3e3 |  | 23232323
FREGADERO ACERO INOXIDABLE-GRIFERIA COCINA |  | 46727.4
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | Jul-26 | 13 | 50% | 7450792.44 | 15% | 1117618.866 | 1117618.866 | [9 empty] | 1117618.866
[5 empty] | Ago-26 |  |  |  | 30% | 2235237.732 |  | 2235237.732 | [8 empty] | 2235237.732
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 30% | 2235237.732 |  |  | 2235237.732 | [7 empty] | 2235237.732
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 25% | 1862698.11 |  |  |  | 1862698.11 | [6 empty] | 1862698.11
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-09-01 | 13 | 50% | 7450792.44 | 15% | 1117618.866 |  |  | 1117618.866 | [7 empty] | 1117618.866
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  | 0 | 30% | 2235237.732 |  |  |  | 2235237.732 | [6 empty] | 2235237.732
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  | 0 | 30% | 2235237.732 |  |  |  |  | 2235237.732 | [5 empty] | 2235237.732
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 25% | 1862698.11 | [5 empty] | 1862698.11 |  |  |  |  | 1862698.11
CABLEADO | PROVEEDOR ELECTRICO | 157126.44 | 4085287.44 |  |  | 26 | 100% | 4085287.44 |  | 4085287.44 | 0 | 942758.64 | 942758.64 | 942758.64 | 628505.76 | 628505.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085287.44
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-08-01 | 6 | 23.08% | 942758.64 | 100% | 942758.64 |  | 942758.64 | [8 empty] | 942758.64
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-09-01 | 6 | 23.08% | 942758.64 | 100% | 942758.64 |  |  | 942758.64 | [7 empty] | 942758.64
↳ Compra 3 |  |  |  | 3 | 2026-10-01 | 6 | 23.08% | 942758.64 | 100% | 942758.64 |  |  |  | 942758.64 | [6 empty] | 942758.64
↳ Compra 4 |  |  |  | 4 | 2026-11-01 | 4 | 15.38% | 628505.76 | 100% | 628505.76 |  |  |  |  | 628505.76 | [5 empty] | 628505.76
↳ Compra 5 |  |  |  | 5 | 2026-12-01 | 4 | 15.38% | 628505.76 | 100% | 628505.76 | [5 empty] | 628505.76 |  |  |  |  | 628505.76
SPC FLOORING | AQUAARMOR CHINA | 394951.48 | 10268738.48 |  |  | 26 | 100% | 10268738.48 |  | 10268738.48 | 0 | 2369708.88 | 2369708.88 | 2369708.88 | 1579805.92 | 1579805.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10268738.48
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-08-01 | 6 | 23.08% | 2369708.88 | 100% | 2369708.88 |  | 2369708.88 | [8 empty] | 2369708.88
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-09-01 | 6 | 23.08% | 2369708.88 | 100% | 2369708.88 |  |  | 2369708.88 | [7 empty] | 2369708.88
↳ Compra 3 |  |  |  | 3 | 2026-10-01 | 6 | 23.08% | 2369708.88 | 100% | 2369708.88 |  |  |  | 2369708.88 | [6 empty] | 2369708.88
↳ Compra 4 |  |  |  | 4 | 2026-11-01 | 4 | 15.38% | 1579805.92 | 100% | 1579805.92 |  |  |  |  | 1579805.92 | [5 empty] | 1579805.92
↳ Compra 5 |  |  |  | 5 | 2026-12-01 | 4 | 15.38% | 1579805.92 | 100% | 1579805.92 | [5 empty] | 1579805.92 |  |  |  |  | 1579805.92
REVESTIMIENTOS PISO DE PARED DE DUCHA | PROVEEDOR CERAMICA | 157500 | 4095000 |  |  | 26 | 100% | 4095000 |  | 4095000 | 2047500 | 0 | 2047500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095000
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-07-01 | 13 | 50% | 2047500 | 100% | 2047500 | 2047500 | [9 empty] | 2047500
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | Sep-26 | 13 | 50% | 2047500 | 100% | 2047500 |  |  | 2047500 | [7 empty] | 2047500
REVESTIMIENTOS PISO DE BANOS | PROVEEDOR CERAMICA | 850662 | 22117212 |  |  | 26 | 100% | 22117212 |  | 22117212 | 0 | 5103972 | 5103972 | 5103972 | 3402648 | 3402648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22117212
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-08-01 | 6 | 23.08% | 5103972 | 100% | 5103972 |  | 5103972 | [8 empty] | 5103972
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | Sep-26 | 6 | 23.08% | 5103972 | 100% | 5103972 |  |  | 5103972 | [7 empty] | 5103972
↳ Compra 3 |  |  |  | 3 | Oct-26 | 6 | 23.08% | 5103972 | 100% | 5103972 |  |  |  | 5103972 | [6 empty] | 5103972
↳ Compra 4 |  |  |  | 4 | Nov-26 | 4 | 15.38% | 3402648 | 100% | 3402648 |  |  |  |  | 3402648 | [5 empty] | 3402648
↳ Compra 5 |  |  |  | 5 | 2026-12-01 | 4 | 15.38% | 3402648 | 100% | 3402648 | [5 empty] | 3402648 |  |  |  |  | 3402648
TABLILLA | DASCLAY | 98201.49 | 1374820.86 |  |  | 14 | 53.85% | 1374820.86 |  | 1374820.86 | 0 | 687410.43 | 687410.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1374820.86
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | Ago-26 | 7 | 26.92% | 687410.43 | 100% | 687410.43 |  | 687410.43 | [8 empty] | 687410.43
↳ Compra 3 |  |  |  | 3 | Sep-26 | 7 | 26.92% | 687410.43 | 100% | 687410.43 |  |  | 687410.43 | [7 empty] | 687410.43
REVESTIMIENTO ESCALERA, BALCONES | CONTE DIRECTO | 112488.65 | 2587238.95 |  |  | 23 | 88.46% | 2587238.95 |  | 2587238.95 | 0 | 674931.9 | 674931.9 | 674931.9 | 562443.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2587238.95
↳ Compra 2 |  |  |  | 1 | 2026-08-01 | 6 | 23.08% | 674931.9 | 100% | 674931.9 |  | 674931.9 | [8 empty] | 674931.9
↳ Compra 3 |  |  |  | 2 | 2026-09-01 | 6 | 23.08% | 674931.9 | 100% | 674931.9 |  |  | 674931.9 | [7 empty] | 674931.9
↳ Compra 4 |  |  |  | 3 | 2026-11-01 | 6 | 23.08% | 674931.9 | 100% | 674931.9 |  |  |  | 674931.9 | [6 empty] | 674931.9
↳ Compra 5 |  |  |  | 4 | Oct-26 | 5 | 19.23% | 562443.25 | 100% | 562443.25 |  |  |  |  | 562443.25 | [5 empty] | 562443.25
CLOSETS | GRS | 701125.32 | 18229258.32 |  |  | 26 | 100% | 18229258.32 |  | 18229258.32 | 2734388.748 | 1822925.832 | 4557314.58 | 2734388.748 | 2734388.748 | 1822925.832 | 911462.916 | 911462.916 | 0 | 0 | 18229258.32
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | Jul-26 | 13 | 50% | 9114629.16 | 30% | 2734388.748 | 2734388.748 | [9 empty] | 2734388.748
[5 empty] | 2026-08-01 |  |  |  | 20% | 1822925.832 |  | 1822925.832 | [8 empty] | 1822925.832
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 20% | 1822925.832 |  |  | 1822925.832 | [7 empty] | 1822925.832
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 10% | 911462.916 |  |  |  | 911462.916 | [6 empty] | 911462.916
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 10% | 911462.916 |  |  |  |  | 911462.916 | [5 empty] | 911462.916
↳ Compra 2 |  |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 10% | 911462.916 | [5 empty] | 911462.916 |  |  |  |  | 911462.916
|  |  |  | 2 | 2026-09-01 | 13 | 50% | 9114629.16 | 30% | 2734388.748 |  |  | 2734388.748 | [7 empty] | 2734388.748
[5 empty] | Oct-26 |  |  | 0 | 20% | 1822925.832 |  |  |  | 1822925.832 | [6 empty] | 1822925.832
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 20% | 1822925.832 |  |  |  |  | 1822925.832 | [5 empty] | 1822925.832
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 10% | 911462.916 | [5 empty] | 911462.916 |  |  |  |  | 911462.916
[5 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | 10% | 911462.916 | [6 empty] | 911462.916 |  |  |  | 911462.916
[5 empty] | 2026-02-01 |  |  | 0 | 10% | 911462.916 | [7 empty] | 911462.916 |  |  | 911462.916
COCINAS | GERMANY KITCHEN | 1194890.47 | 31067152.22 |  |  | 26 | 100% | 31067152.22 |  | 31067152.22 | 1553357.611 | 4660072.833 | 6213430.444 | 6213430.444 | 4660072.833 | 3106715.222 | 3106715.222 | 1553357.611 | 0 | 0 | 31067152.22
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | Jul-26 | 13 | 50% | 15533576.11 | 10% | 1553357.611 | 1553357.611 | [9 empty] | 1553357.611
[5 empty] | 2026-08-01 |  |  |  | 20% | 3106715.222 |  | 3106715.222 | [8 empty] | 3106715.222
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 20% | 3106715.222 |  |  | 3106715.222 | [7 empty] | 3106715.222
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 20% | 3106715.222 |  |  |  | 3106715.222 | [6 empty] | 3106715.222
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 10% | 1553357.611 |  |  |  |  | 1553357.611 | [5 empty] | 1553357.611
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 10% | 1553357.611 | [5 empty] | 1553357.611 |  |  |  |  | 1553357.611
[5 empty] | 2027-01-01 |  |  |  | 10% | 1553357.611 | [6 empty] | 1553357.611 |  |  |  | 1553357.611
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-08-01 | 13 | 50% | 15533576.11 | 10% | 1553357.611 |  | 1553357.611 | [8 empty] | 1553357.611
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 20% | 3106715.222 |  |  | 3106715.222 | [7 empty] | 3106715.222
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 20% | 3106715.222 |  |  |  | 3106715.222 | [6 empty] | 3106715.222
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 20% | 3106715.222 |  |  |  |  | 3106715.222 | [5 empty] | 3106715.222
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 10% | 1553357.611 | [5 empty] | 1553357.611 |  |  |  |  | 1553357.611
[5 empty] | 2027-01-01 |  |  |  | 10% | 1553357.611 | [6 empty] | 1553357.611 |  |  |  | 1553357.611
[5 empty] | 2027-02-01 |  |  |  | 10% | 1553357.611 | [7 empty] | 1553357.611 |  |  | 1553357.611
PUERTAS | MARIO EBANISTERIA | 499000 | 12974000 |  |  | 26 | 100% | 12974000 |  | 12974000 | 2594800 | 0 | 0 | 6487000 | 1297400 | 648700 | 648700 | 1297400 | 0 | 0 | 12974000
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | Jul-26 | 26 | 100% | 12974000 | 20% | 2594800 | 2594800 | [9 empty] | 2594800
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  | 0 | 50% | 6487000 |  |  |  | 6487000 | [6 empty] | 6487000
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  | 0 | 10% | 1297400 |  |  |  |  | 1297400 | [5 empty] | 1297400
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 5% | 648700 | [5 empty] | 648700 |  |  |  |  | 648700
[5 empty] | 2027-01-01 |  |  |  | 5% | 648700 | [6 empty] | 648700 |  |  |  | 648700
[5 empty] | 2027-02-01 |  |  |  | 10% | 1297400 | [7 empty] | 1297400
VIDRIO-ALUMINIO | ALUGAV | 1117728.86 | 29060950.36 |  |  | 26 | 100% | 29060950.36 |  | 29060950.36 | 2682549.264 | 9612468.196 | 5499225.9912 | 2816676.7272 | 2816676.7272 | 2816676.7272 | 2816676.7272 | 0 | 0 | 0 | 29060950.36
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | Jul-26 | 8 | 30.77% | 8941830.88 | 30% | 2682549.264 | 2682549.264 | [9 empty] | 2682549.264
[5 empty] | Ago-26 |  |  | 0 | 40% | 3576732.352 |  | 3576732.352 | [8 empty] | 3576732.352
[5 empty] | Sep-26 |  |  | 0 | 30% | 2682549.264 |  |  | 2682549.264 | [7 empty] | 2682549.264
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-08-01 | 18 | 69.23% | 20119119.48 | 30% | 6035735.844 |  | 6035735.844 | [8 empty] | 6035735.844
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 14% | 2816676.7272 |  |  | 2816676.7272 | [7 empty] | 2816676.7272
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  | 0 | 14% | 2816676.7272 |  |  |  | 2816676.7272 | [6 empty] | 2816676.7272
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 14% | 2816676.7272 |  |  |  |  | 2816676.7272 | [5 empty] | 2816676.7272
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 14% | 2816676.7272 | [5 empty] | 2816676.7272 |  |  |  |  | 2816676.7272
[5 empty] | 2027-01-01 |  |  | 0 | 14% | 2816676.7272 | [6 empty] | 2816676.7272 |  |  |  | 2816676.7272
BARANDAS-PERGOLAS | TITAN | 472873.03 | 12294698.78 |  |  | 26 | 100% | 12294698.78 |  | 12294698.78 | 0 | 1986066.726 | 2837238.18 | 2837238.18 | 2175215.938 | 1891492.12 | 567447.636 | 0 | 0 | 0 | 12294698.78
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-08-01 | 6 | 23.08% | 2837238.18 | 70% | 1986066.726 |  | 1986066.726 | [8 empty] | 1986066.726
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 30% | 851171.454 |  |  | 851171.454 | [7 empty] | 851171.454
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-09-01 | 6 | 23.08% | 2837238.18 | 70% | 1986066.726 |  |  | 1986066.726 | [7 empty] | 1986066.726
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  | 0 | 30% | 851171.454 |  |  |  | 851171.454 | [6 empty] | 851171.454
↳ Compra 3 |  |  |  | 3 | 2026-10-01 | 6 | 23.08% | 2837238.18 | 70% | 1986066.726 |  |  |  | 1986066.726 | [6 empty] | 1986066.726
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  | 0 | 30% | 851171.454 |  |  |  |  | 851171.454 | [5 empty] | 851171.454
↳ Compra 4 |  |  |  | 4 | 2026-11-01 | 4 | 15.38% | 1891492.12 | 70% | 1324044.484 |  |  |  |  | 1324044.484 | [5 empty] | 1324044.484
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  | 0 | 30% | 567447.636 | [5 empty] | 567447.636 |  |  |  |  | 567447.636
↳ Compra 5 |  |  |  | 5 | 2026-12-01 | 4 | 15.38% | 1891492.12 | 70% | 1324044.484 | [5 empty] | 1324044.484 |  |  |  |  | 1324044.484
[5 empty] | 2026-01-01 |  |  | 0 | 30% | 567447.636 | [6 empty] | 567447.636 |  |  |  | 567447.636
ESTRUC. METALICA TECHO | GERIPSA-SUPLIPUCANSA | 823799.93 | 21418798.18 |  |  | 26 | 100% | 21418798.18 |  | 21418798.18 | 0 | 1977119.832 | 1482839.874 | 3459959.706 | 1482839.874 | 3459959.706 | 1482839.874 | 4118999.65 | 1977119.832 | 1977119.832 | 21418798.18
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-08-01 | 6 | 16.67% | 4942799.58 | 40% | 1977119.832 |  | 1977119.832 | [8 empty] | 1977119.832
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 30% | 1482839.874 |  |  | 1482839.874 | [7 empty] | 1482839.874
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 30% | 1482839.874 |  |  |  | 1482839.874 | [6 empty] | 1482839.874
↳ Compra 2 |  |  |  | 2 | 2026-10-01 | 6 | 16.67% | 4942799.58 | 40% | 1977119.832 |  |  |  | 1977119.832 | [6 empty] | 1977119.832
[5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 30% | 1482839.874 |  |  |  |  | 1482839.874 | [5 empty] | 1482839.874
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 30% | 1482839.874 | [5 empty] | 1482839.874 |  |  |  |  | 1482839.874
↳ Compra 3 |  |  |  | 3 | 2026-12-01 | 6 | 16.67% | 4942799.58 | 40% | 1977119.832 | [5 empty] | 1977119.832 |  |  |  |  | 1977119.832
[5 empty] | 2027-01-01 |  |  |  | 30% | 1482839.874 | [6 empty] | 1482839.874 |  |  |  | 1482839.874
[5 empty] | 2027-02-01 |  |  |  | 30% | 1482839.874 | [7 empty] | 1482839.874 |  |  | 1482839.874
↳ Compra 4 |  |  |  | 4 | 2027-02-01 | 8 | 16.67% | 6590399.44 | 40% | 2636159.776 | [7 empty] | 2636159.776 |  |  | 2636159.776
[5 empty] | 2027-03-01 |  |  |  | 30% | 1977119.832 | [8 empty] | 1977119.832 |  | 1977119.832
[5 empty] | 2027-04-01 |  |  |  | 30% | 1977119.832 | [9 empty] | 1977119.832 | 0
SIST. FOTOVOLTAICO | SOLELEC HISPANIOLA | 688410 | 17898660 |  |  | 26 | 100% | 17898660 |  | 17898660 | 0 | 0 | 3579732 | 3579732 | 0 | 5369598 | 1789866 | 1789866 | 1789866 |  | 17898660
↳ Compra 1 |  |  |  | 1 | 2026-09-01 | 26 | 100% | 17898660 | 20% | 3579732 |  |  | 3579732 | [7 empty] | 3579732
[5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 20% | 3579732 |  |  |  | 3579732 | [6 empty] | 3579732
[5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 30% | 5369598 | [5 empty] | 5369598 |  |  |  |  | 5369598
[5 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | 10% | 1789866 | [6 empty] | 1789866 |  |  |  | 1789866
[5 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 10% | 1789866 | [7 empty] | 1789866 |  |  | 1789866
[5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 10% | 1789866 | [8 empty] | 1789866 |  | 1789866
TOTAL PROYECTO |  |  | 198278400.47 |  |  |  |  | 198278400.47 |  | 198278400.47 | 12730214.489 | 32072673.001 | 39348919.5172 | 41317733.0672 | 23575234.7822 | 26589725.3972 | 11323708.3752 | 9671086.177 | 3766985.832 | 1977119.832 | 202373400.47
SALDO ACUMULADO DESEMBOLSADO (RD$) — suma progresiva mes a mes | [10 empty] | 12730214.489 | 44802887.49 | 84151807.0072 | 125469540.0744 | 149044774.8566 | 175634500.2538 | 186958208.629 | 196629294.806 | 200396280.638 | 202373400.47

## CLOSETS
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 | [5 empty] | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO CLOSETS
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | GRS |  | GRUPO BELLONA |  | COIMTRA |  | GERMANY KITCHEN |  | SPAZIO DI CASA
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL
| 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE CLOSET TIPO 2. HABITACION AUXILIAR 2.20X2.40. |  | UND | 6 | 43223.85 | 259343.1 | 46528.58 | 279171.48 | 39900 | 239400 | 41406.764 | 248440.584 | 40140.758 | 240844.548 | 47025.832 | 282154.992
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE WALKING CLOSET HABITACION PRINCIPAL |  | UND | 6 | 54433.85 | 326603.1 | 70325.64 | 421953.84 | 74900 | 449400 | 77621.278 | 465727.668 | 107430.1508 | 644580.9048 | 84035.588 | 504213.528
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 585946.2 |  | 701125.32 |  | 688800 |  | 714168.252 |  | 885425.4528 |  | 786368.52
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 585946.2 | 701125.32 |  |  | 688800 |  | 714168.252 | 885425.4528 |  |  | 786368.52
PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
[8 empty] | Puntaje | 1 | Puntaje | 2 | Puntaje | 3 | Puntaje | 5 | Puntaje | 4
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 115179.12 | DIFERENCIA | 102853.8 | DIFERENCIA | 128222.052 | DIFERENCIA | 299479.2528 | DIFERENCIA | 200422.32
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 8868792.24 |  | 7919742.6 |  | 9873098.004 |  | 23059902.4656 |  | 15432518.64
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 115179.12 | DIFERENCIA | 102853.8 | DIFERENCIA | 128222.052 | DIFERENCIA | 299479.2528 | DIFERENCIA | 200422.32
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 18 |  | 16 |  | 16 |  | 16
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS | [6 empty] | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: | [6 empty] | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30 | [7 empty] | OBSERVACIONES | LAS OPCIONES SERIAN GRS Y COIMTRA QUE HAGAN LA MUESTRA Y SE DECIDE
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24

## COCINAS
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  |  |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO COCINAS | [11 empty] | 1.1082 | 9.7784 | 1.0865
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | ONE |  | COIMTRA |  | GERMANY KITCHEN |  | SPAZIO DI CASA |  | PACIFIC
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL
| 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MUEBLES DE COCINA. |  | und | 6 | 120006.47 | 720038.82 | 189766.9911 | 1138601.9467 | 163057.8874 | 978347.3241 | 154066.9704 | 924401.8224 | 203305.032 | 1219830.192 | 168410.0057 | 1010460.0341
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TOPE DE COCINA. |  | und | 6 | 47259 | 283554 |  |  | 57751.2133 | 346507.2798 | 45081.4418 | 270488.651 |  |  | 38256.498 | 229538.988
3
3287.9
[8 empty] | 189766.9911 |  | 220809.1007 |  | 199148.4122 |  | 203305.032 |  | 206666.5037
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 1003592.82 |  | 1138601.9467 |  | 1324854.6039 |  | 1194890.4734 |  | 1219830.192 |  | 1239999.0221
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 1003592.82 | 1138601.9467 |  |  | 1324854.6039 | 1194890.4734 |  |  | 1219830.192 | 1239999.0221
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [10 empty] | 1
[8 empty] | Puntaje | 3 | Puntaje | 4 | Puntaje | 1 | Puntaje | 2 | Puntaje | 5
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 135009.1267 | DIFERENCIA | 321261.7839 | DIFERENCIA | 191297.6534 | DIFERENCIA | 216237.372 | DIFERENCIA | 236406.2021
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 10395702.7574 |  | 24737157.3612 |  | 14729919.3112 |  | 16650277.644 |  | 18203277.5602
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 135009.1267 | DIFERENCIA | 321261.7839 | DIFERENCIA | 191297.6534 | DIFERENCIA | 216237.372 | DIFERENCIA | 236406.2021
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 18 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24
Note on I9: Incluye Tope
Note on O9: INCLUYE TOPE

## PUERTAS
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  |  |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO PUERTAS | [11 empty] | 1.1082 | 9.7784 | 1.0865
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | GRS |  | SABAL |  | MARIO EBANISTERIA (PUERTAS MODELO) |  | PACIFIC LTD |  | COIMTRA |  | CIELOS ACUSTICOS |  | MAGSA
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL
| 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL DE 1.00X2.25.(P-01) |  | SG | 8 | 14818.46 | 118547.68 | 16338.28 | 130706.24 | 16498.7708 | 131990.1663 | 15500 | 124000 | 16322.1955 | 130577.5643 | 15569.526 | 124556.208 | 20171.3826 | 161371.0605 | 19035.24 | 152281.92
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE HABITACIONES DE 0.90X2.25.(P-05) |  | SG | 12 | 14228.46 | 170741.52 | 16338.28 | 196059.36 | 15668.378 | 188020.5361 | 14500 | 174000 | 15449.8975 | 185398.7704 | 15591.8 | 187101.6 | 17947.2454 | 215366.9448 | 19035.24 | 228422.88
| 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE BAÑO DE 0.80X2.25.(P-04) |  | SG | 12 | 14228.46 | 170741.52 | 16338.28 | 196059.36 | 15613.8356 | 187366.0273 | 14500 | 174000 | 15200.6695 | 182408.0344 | 15591.8 | 187101.6 | 17788.8351 | 213466.0214 | 19035.24 | 228422.88
| 4 | CERRADURA INTELIGENTE |  | UND | 6 |  |  | 4500 | 27000 | 4500 | 27000 | 4500 | 27000 | 4500 | 27000 | 4500 | 27000 | 4500 | 27000 | 4500 | 27000
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 460030.72 |  | 549824.96 |  | 534376.7298 |  | 499000 |  | 525384.3691 |  | 525759.408 |  | 617204.0267 |  | 636127.68
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 460030.72 | 549824.96 |  |  | 534376.7298 | 499000 |  |  | 525384.3691 | 525759.408 |  | 617204.0267 |  | 636127.68
PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
[8 empty] | Puntaje | 3 | Puntaje | 5 | Puntaje | 1 | Puntaje | 4 | Puntaje | 2 | Puntaje | 7 | Puntaje | 6
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 89794.24 | DIFERENCIA | 74346.0098 | DIFERENCIA | 38969.28 | DIFERENCIA | 65353.6491 | DIFERENCIA | 65728.688 | DIFERENCIA | 157173.3067 | DIFERENCIA | 176096.96
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 6914156.48 |  | 5724642.7528 |  | 3000634.56 |  | 5032230.9779 |  | 5061108.976 |  | 12102344.6174 |  | 13559465.92
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 89794.24 | DIFERENCIA | 74346.0098 | DIFERENCIA | 38969.28 | DIFERENCIA | 65353.6491 | DIFERENCIA | 65728.688 | DIFERENCIA | 157173.3067 | DIFERENCIA | 176096.96
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Medio |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Medio
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 14 |  | 18 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 14
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
[18 empty] | OBSERVACIONES | AUNQUE COIMTRA ES EL SEGUNDO PRECIO MENOR EN COMPARADO, DEBIDO A SU CALIDAD DE PUERTA ME INCLINO SOBRE ESTA OPCION
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24

## LAVAMANO-LAVADERO
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  |  |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO LAVAMANO-LAVADERO
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | GERMANY KITCHEN |  | COIMTRA (LAVADERO-LAVAMANO) |  | SPAZIO DI CASA |  | DACIA |  | PACIFIC
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL
| 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION MUEBLE DE BANO |  | UND | 12 | 14160 | 169920 | 20065.0212 | 240780.2544 | 11591.1801 | 139094.1612 | 18753.504 | 225042.048 | 10881.15 | 130573.8 | 19723.8922 | 236686.7068
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION MUEBLE DE LAVADERO |  | UND | 6 | 11564 | 69384 | 22910.261 | 137461.5661 | 20116.7161 | 120700.2969 | 28272.328 | 169633.968 | 13996.5 | 83979 | 17529.2042 | 105175.2252
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 239304 |  | 378241.8205 |  | 259794.4581 |  | 394676.016 |  | 214552.8 |  | 341861.932
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 239304 | 378241.8205 |  |  | 259794.4581 | 394676.016 |  |  | 214552.8 | 341861.932
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [9 empty] | 5
[8 empty] | Puntaje | 4 | Puntaje | 2 | Puntaje | 5 | Puntaje | 1 | Puntaje | 3
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 138937.8205 | DIFERENCIA | 20490.4581 | DIFERENCIA | 155372.016 | DIFERENCIA | -24751.2 | DIFERENCIA | 102557.932
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 10698212.1819 |  | 1577765.2746 |  | 11963645.232 |  | -1905842.4 |  | 7896960.7644
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 138937.8205 | DIFERENCIA | 20490.4581 | DIFERENCIA | 155372.016 | DIFERENCIA | -24751.2 | DIFERENCIA | 102557.932
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Medio |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 6
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 18 |  | 16
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24
Note on O9: INSTALACION FEDELE
Note on O10: INSTALACION FEDELE

## SPC FOORING
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 | [5 empty] | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO SPC FLOORING | [8 empty] | 203.175 | 14.8092
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | TYRVAL |  | DACIA |  | AQUAARMOR EMPRESA CHINA |  | CIELOS ACUSTICOS |  | MAGSA |  | INTERDECO
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL
| 1 | PISO DE VINIL AFLOOR MODELO IRC SPC 86151-8 5.5mm 183x1220 |  | m2 | 426.04 | 1365 | 581544.6 | 1292.8552 | 550808.0294 | 1298 | 552999.92 | 888.552 | 378558.6941 | 1808.5766 | 770525.9576 | 1451.2655 | 618297.1451 | 1458.86 | 621532.7144
| 2 | ZOCALO |  | ML | 380.53 | 295 | 112256.35 | 255.7296 | 97312.7847 | 255.7296 | 97312.7847 | 243.81 | 92777.0193 | 142.072 | 54062.6582 | 298.3512 | 113531.5821 | 181.04 | 68891.1512
| 3 | REDUCER(2.4m) |  | ML | 15.6 | 170.95 | 2666.82 | 203.8733 | 3180.4238 | 203.8733 | 3180.4238 | 167.055 | 2606.058 | 267.8057 | 4177.7692 | 179.7211 | 2803.6488 | 120.9 | 1886.04
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 696467.77 |  | 651301.2379 |  | 653493.1285 |  | 473941.7714 |  | 828766.385 |  | 734632.3761 |  | 692309.9056
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 696467.77 | 651301.2379 |  |  | 653493.1285 |  | 473941.7714 | 828766.385 |  |  | 734632.3761 | 692309.9056
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [9 empty] | 5
[8 empty] | Puntaje | 3 | Puntaje | 2 | Puntaje | 1 | Puntaje | 6 | Puntaje | 5 | Puntaje | 4
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | -45166.5321 | DIFERENCIA | -42974.6415 | DIFERENCIA | -222525.9986 | DIFERENCIA | 132298.615 | DIFERENCIA | 38164.6061 | DIFERENCIA | -4157.8644
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | -3477822.9726 |  | -3309047.397 |  | -17134501.8937 |  | 10186993.3561 |  | 2938674.6684 |  | -320155.5588
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | -45166.5321 | DIFERENCIA | -42974.6415 | DIFERENCIA | -222525.9986 | DIFERENCIA | 132298.615 | DIFERENCIA | 38164.6061 | DIFERENCIA | -4157.8644
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | 0% |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 30 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 1 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Medio
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 8 |  | 8 |  | 11 |  | 6 |  | 6 |  | 6
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 18 |  | 18 |  | 21 |  | 16 |  | 16 |  | 16
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS | [6 empty] | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: | [6 empty] | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24
Note on M9: COLOCANDOLE 80% DE NACIONALIZACION E ITBIS
Note on M10: COLOCANDOLE 80% DE NACIONALIZACION E ITBIS
Note on M11: COLOCANDOLE 8 0% DE NACIONALIZACION E ITBIS

## BARANDAS Y PERGOLAS
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO | [20 empty] | Reiniciar numero de Control en: (colocar un numero menos) | 0 | 1
1
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: |  |  | 2026-04-29 |  |  |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO ESTRUCTURA METALICA TECHOS-PERGOLAS-BARANDAS
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | ALUGAV-(GALVANIZADO BARANDAS) |  | ALUGAV-(ALUMINIO BARANDAS) |  | TITAN EMPRESA CHINA (ALUMINIO) |  | SUPLIPUCANSA-(GALVANIZADO) |  | ALUMSERVICES-(ALUMINIO) |  |  |  | COMPARANDO EN IGUALDAD DE DESCRIPCION DE PRODUCTO
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U | TOTAL | P.U | TOTAL | P.U | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | No. | DESCRIPCIÓN
| 1 | CONSTRUCCION DE BARANDA DE ESCALERAS. INCLUYE FONDO Y PINTURA. |  | ML | 37.79 | 9774.696 | 369385.7618 | 9478.2288 | 358182.2664 | 13799.1528 | 521469.9843 | 7569 | 286032.51 | 6950.1812 | 262647.3483 | 10620 | 401329.8
| 2 | CONSTRUCCION DE BARANDA DE BALCONES. INCLUYE FONDO Y PINTURA. |  | ML | 16.8 | 6904.9324 | 116002.8643 | 9478.2288 | 159234.2438 | 13799.1528 | 231825.767 | 7569 | 127159.2 | 6950.1812 | 116763.0445 | 8024 | 134803.2
| 3 | PERGOLADO METALICO |  | UND | 4 | 27530.18 | 110120.72 | 22486.2287 | 89944.9147 | 22486.2287 | 89944.9147 | 15660 | 62640 | 23365.66 | 93462.64 | 17784 | 71136
4
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 595509.3462 |  | 607361.4249 |  | 843240.6661 |  | 475831.71 |  | 472873.0328 |  | 607269
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 595509.3462 | 607361.4249 |  | 843240.6661 |  | 475831.71 |  | 472873.0328 |  |  | 607269
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [12 empty] | 6827
[8 empty] | Puntaje | 4 | Puntaje | 2 | Puntaje | 1 | Puntaje | 5 | Puntaje | 3
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 11852.0788 | DIFERENCIA | 247731.3199 | DIFERENCIA | -119677.6362 | DIFERENCIA | -122636.3134 | DIFERENCIA | 11759.6538
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 912610.0639 |  | 19075311.6332 |  | -9215177.9843 |  | -9442996.1287 |  | 905493.3457
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 11852.0788 | DIFERENCIA | 247731.3199 | DIFERENCIA | -119677.6362 | DIFERENCIA | -122636.3134 | DIFERENCIA | 11759.6538
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 30 días |  | A los 30 días |  | A los 30 días |  | A los 30 días |  | A los 30 días
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Medio |  | Excelente |  | Excelente |  | Medio |  | Medio
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 6
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 20 |  | 16
No. COTIZACIÓN
FECHA DE COTIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN
| LUGAR DE ENTREGA | [6 empty] | EMPRESA CON EXPERIENCIA EN VOLUMEN |  | EMPRESA CON EXPERIENCIA EN VOLUMEN
CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA | [5 empty] | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: | [5 empty] | FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
4
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL |  |  | 2026-07-30 |  |  |  | 3050 |  | 87
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | A los 15 días |  |  | 3
|  | A los 30 días |  |  | 2
|  | A los 60 días |  |  | 1
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24
Note on M9: COLOCANDOLE 50% POR NACIONALIZACION E ITBIS
Note on M10: COLOCANDOLE 50% POR NACIONALIZACION E ITBIS
Note on M11: COLOCANDOLE 45% POR NACIONALIZACION E ITBIS

## VIDRIO-ALUMINIO
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO | [30 empty] | Reiniciar numero de Control en: (colocar un numero menos) | 0 | 1
1
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-21 |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO VIDRIO Y ALUMINIO (VENTANAS Y PUERTAS-VENTANAS)
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | NAFA INTERNATIONAL |  | FERRAL |  | ALUMSERVICES |  | ALUGAV |  | TITAN CHINA |  | GLOBALUM |  | ARBOLEDA |  | CORTIZO |  | DOMIWINDOWS |  | PACIFIC |  |  |  | COMPARANDO EN IGUALDAD DE DESCRIPCION DE PRODUCTO
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | No. | DESCRIPCIÓN
| 1 | PUERTA TIPO BATIENTE DE VIDRIO 0.80 X2.00 SALIDA PATIO.(P-03) |  | UND | 2 | 18145.29 | 36290.58 | 19034.2217 | 38068.4433 | 25586.0598 | 51172.1196 | 25620.5376 | 51241.0752 | 20502.7198 | 41005.4396 |  |  | 24936.2765 | 49872.553 | 33563.9587 | 67127.9174 | 30757.0304 | 61514.0608 | 18138.96 | 36277.92 | 26536.1744 | 53072.3488
| 2 | PUERTA-VENTANA FACHADA PRINCIPAL TIPO PV-01 (2.80mX2.10m), NIVEL 2. |  | UND | 2 | 48069.61 | 96139.22 | 44808.0893 | 89616.1786 | 54444.596 | 108889.192 | 56044.926 | 112089.852 | 30699.5629 | 61399.1257 |  |  | 64404.055 | 128808.1101 | 75508.1873 | 151016.3746 | 52693.3248 | 105386.6496 | 59253.936 | 118507.872 | 62872.7707 | 125745.5415
| 3 | VENTANA FACHADA PRINCIPAL TIPO (PV-01) (2.80mX2.10m) (NIVEL 1 Y NIVEL 3) |  | UND | 4 | 48069.61 | 192278.44 | 44808.0893 | 179232.3572 | 54444.596 | 217778.3839 | 56044.926 | 224179.704 | 30699.5629 | 122798.2515 |  |  | 64404.055 | 257616.2202 | 75508.1873 | 302032.7492 | 52693.3248 | 210773.2992 | 59253.936 | 237015.744 | 62872.7707 | 251491.083
| 4 | VENTANA FACHADA PRINCIPAL TIPO (V-06) |  | UND | 6 | 14121.01 | 84726.06 | 17188.2111 | 103129.2665 | 12351.7743 | 74110.6458 | 11646.6 | 69879.6 | 9436.824 | 56620.9438 |  |  | 15127.6429 | 90765.8573 | 23223.7954 | 139342.7727 | 13329.28 | 79975.68 | 10105.992 | 60635.952 | 14591.9312 | 87551.5872
| 5 | PUERTA VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (PV-02) |  | UND | 2 | 34924.41 | 69848.82 | 31719.8637 | 63439.7274 | 35141.7263 | 70283.4526 | 36028.881 | 72057.762 | 21297.8777 | 42595.7555 |  |  | 40665.2723 | 81330.5446 | 42292.4914 | 84584.9828 | 34089.728 | 68179.456 | 30060.972 | 60121.944 | 47624.3792 | 95248.7584
| 6 | VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-05) |  | UND | 4 | 23537.41 | 94149.64 | 21117.4199 | 84469.6796 | 22732.5953 | 90930.3814 | 21771.7434 | 87086.9736 | 18448.1933 | 73792.773 |  |  | 26473.2122 | 105892.8486 | 32947.9623 | 131791.8493 | 21915.1488 | 87660.5952 | 22738.482 | 90953.928 | 28049.5952 | 112198.3808
| 7 | VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-02) |  | UND | 6 | 7695.91 | 46175.46 | 11125.2406 | 66751.4436 | 7310.905 | 43865.43 | 7487.1 | 44922.6 | 8178.087 | 49068.522 |  |  | 9916.7859 | 59500.7155 | 15857.9848 | 95147.9088 | 13329.28 | 79975.68 | 4318.8 | 25912.8 | 8761.7097 | 52570.2585
| 8 | VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-01) |  | UND | 6 | 14121.01 | 84726.06 | 17064.8597 | 102389.1585 | 12351.7727 | 74110.6363 | 11646.6 | 69879.6 | 15752.6141 | 94515.6843 |  |  | 16804.0038 | 100824.023 | 23223.7954 | 139342.7727 | 13841.3056 | 83047.8336 | 16843.32 | 101059.92 | 14591.9312 | 87551.5872
| 9 | VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-01)B |  | UND | 4 | 14121.01 | 56484.04 | 17064.8597 | 68259.439 | 12351.7727 | 49407.0908 | 11646.6 | 46586.4 | 24086.2991 | 96345.1963 |  |  | 16804.0038 | 67216.0154 | 23223.7954 | 92895.1818 | 13841.3056 | 55365.2224 | 25264.98 | 101059.92 | 14591.9312 | 58367.7248
| 10 | VENTANA FACHADA LATERAL TIPO (V-04) |  | UND | 12 | 17436.81 | 209241.72 | 21117.4199 | 253409.0388 | 17769.032 | 213228.3839 | 16933.5782 | 203202.9384 | 17272.8247 | 207273.8967 |  |  | 24824.215 | 297890.5805 | 39308.9289 | 471707.1468 | 12994.7264 | 155936.7168 | 17685.486 | 212225.832 | 22666.5296 | 271998.3552
| 11 | VENTANA BANO PRINCIPAL TIPO (V-03) |  | UND | 6 | 7725.41 | 46352.46 | 10223.5496 | 61341.2974 | 10076.6947 | 60460.1685 | 9558 | 57348 | 10417.0346 | 62502.2075 |  |  | 9916.7859 | 59500.7155 | 14082.1582 | 84492.9494 | 12986.4192 | 77918.5152 | 6046.32 | 36277.92 | 10816.4347 | 64898.608
| 12 | VENTANA DE VENTILACION METALICA (ROMANILLA) DE 0.70X1.90 NIVEL 2,NIVEL 3,NIVEL TERRAZA R-01 |  | UND | 3 | 12192.43 | 36577.29 | 16249.7311 | 48749.1932 | 10941.4173 | 32824.2518 | 12254.2646 | 36762.7938 | 16327.9825 | 48983.9476 |  |  | 17407.9629 | 52223.8886 | 25058.1887 | 75174.5662 | 13329.28 | 39987.84 | 12192.43 | 36577.29 | 17084.0912 | 51252.2736
| 13 | PUERTA METALICA REJILLA(ROMANILLA) DE 0.70 X2.10 NIVEL 1 PASILLO P-02 |  | UND | 1 | 18457.84 | 18457.84 | 19573.7249 | 19573.7249 | 27928.4564 | 27928.4564 | 13544.1934 | 13544.1934 | 20963.1409 | 20963.1409 |  |  | 26663.456 | 26663.456 | 39487.5639 | 39487.5639 | 41863.0016 | 41863.0016 | 18457.84 | 18457.84 | 20858.5808 | 20858.5808
| 14 | PUERTA METALICA REJILLA(ROMANILLA) DE 1.00X2.10 NIVEL CUBIERTA PASILLO P-06 |  | UND | 1 | 23152.63 | 23152.63 | 22105.6733 | 22105.6733 | 27928.4564 | 27928.4564 | 19348.8494 | 19348.8494 | 22612.8252 | 22612.8252 |  |  | 30726.3347 | 30726.3347 | 47724.5545 | 47724.5545 | 59805.0432 | 59805.0432 | 23152.63 | 23152.63 | 24914.0048 | 24914.0048
| 15 | MAMPARA VENTANA DE VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE 0.90X1.90 |  | UND | 12 | 8500 | 102000 | 5124.6708 | 61496.0495 | 8194.1256 | 98329.5068 | 7062.8074 | 84753.6888 | 9770.9293 | 117251.1511 |  |  | 8138.1363 | 97657.6358 | 13889.9862 | 166679.8342 | 11107.4816 | 133289.7792 | 9080.1 | 108961.2 | 13855.8 | 166269.6
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 1196600.26 |  | 1262030.6707 |  | 1241246.556 |  | 1192884.0306 |  | 1117728.8607 |  | 0 |  | 1506489.4989 |  | 2088549.1242 |  | 1340679.3728 |  | 1267198.712 |  | 1523988.6925
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 1196600.26 | 1262030.6707 |  | 1241246.556 |  |  | 1192884.0306 | 1117728.8607 | 1206147.6107 |  | 0 | 1506489.4989 |  | 2088549.1242 |  |  | 1340679.3728 | 1267198.712 |  | 1523988.6925
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [12 empty] | 88418.75
[8 empty] | Puntaje | 3 | Puntaje | 2 | Puntaje | 8 | Puntaje | 1 |  |  | Puntaje | 5 | Puntaje | 7 | Puntaje | 4 | Puntaje | 9 | Puntaje | 6
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 65430.4107 | DIFERENCIA | 44646.296 | DIFERENCIA | -3716.2294 | DIFERENCIA | -78871.3993 |  |  | DIFERENCIA | 309889.2389 | DIFERENCIA | 891948.8642 | DIFERENCIA | 144079.1128 | DIFERENCIA | 70598.452 | DIFERENCIA | 327388.4325
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 5038141.6224 |  | 3437764.7915 |  | -286149.6638 |  | -6073097.7494 |  |  |  | 23861471.3938 |  | 68680062.5441 |  | 11094091.6856 |  | 5436080.804 |  | 25208909.3039
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 |  |  | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 65430.4107 | DIFERENCIA | 44646.296 | DIFERENCIA | -3716.2294 | DIFERENCIA | -78871.3993 |  |  | DIFERENCIA | 309889.2389 | DIFERENCIA | 891948.8642 | DIFERENCIA | 144079.1128 | DIFERENCIA | 70598.452 | DIFERENCIA | 327388.4325
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 |  |  | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 |  |  | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 30 días |  | A los 30 días |  | A los 60 días |  | A los 30 días |  |  |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 1 | Puntaje | 1 | Puntaje | 0 | Puntaje | 1 |  |  | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 |  |  | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Medio |  | Excelente |  |  |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Medio |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 |  |  | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 11 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 17 |  | 14 |  | 21 |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 13 |  | 16
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  | FECHA:
[14 empty] | 1358.42 | 169.8025
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30 | [6 empty] | 10485.3044
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT = | [7 empty] | 1128214.165
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24
Note on Y20: NO COTIZO, PREGUNTAR
Note on Y21: NO COTIZO PREGUNTAR
Note on Y22: NO COTIZO PREGUNTAR
Note on Q23: alugav
Note on U23: PRECIO PRESUPUESTO NO LA COTIZO
Note on AA23: NO COTIZO

## TABLILLA
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO | [18 empty] | Reiniciar numero de Control en: (colocar un numero menos) | 0 | 1
1
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO TABLILLA | [9 empty] | 107
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | TEJAR DEL REY |  | JORGE TABAR SRL |  | DASCLAY(COTIZAR) |  | CADEMAC COLOMBIA |  |  |  | COMPARANDO EN IGUALDAD DE DESCRIPCION DE PRODUCTO
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | No. | DESCRIPCIÓN
| 1 | Tablilla 1104-ALI Español 5.1x23.6cm |  | UND | 77 | 1888 | 145376 | 1642.09 | 126440.93 | 3300 | 254100 | 1275.344 | 98201.488 | 850.39 | 65480.03
2
3
4
5
6
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 145376 |  | 126440.93 |  | 254100 |  | 98201.488 |  | 65480.03
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 145376 | 126440.93 |  | 254100 |  |  | 98201.488 | 65480.03
PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
[8 empty] | Puntaje | 4 | Puntaje | 2 | Puntaje | 1 | Puntaje | 1
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | -18935.07 | DIFERENCIA | 108724 | DIFERENCIA | -47174.512 | DIFERENCIA | -79895.97
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | -1458000.39 |  | 8371748 |  | -3632437.424 |  | -6151989.69
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | -18935.07 | DIFERENCIA | 108724 | DIFERENCIA | -47174.512 | DIFERENCIA | -79895.97
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 10
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 18 |  | 16 |  | 18 |  | 20
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24

## BANOS
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  |  |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO BANO COMPACTO
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | TYRVAL-CONTE-DACIA |  | MARMOLES PRAMA-CONTE-DACIA |  | LA IBERICA- CONTE-DACIA
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL
| 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO DE BAÑO DUCHA. |  | M2 | 16.8 | 1817.94 | 30541.392 | 885 | 14868 | 885 | 14868 | 885 | 14868
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PARED DE BAÑO. |  | M2 | 144.7 | 1593 | 230507.1 | 185850 | 185850 | 155760 | 155760 | 160362 | 160362
| 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO DE BAÑO. |  | M2 | 27 | 1534 | 41418 | 885 | 23895 | 885 | 23895 | 885 | 23895
| 4 | ZOCALO |  | ML | 21.9 | 591.71 | 12958.449 | 508.7 | 11140.53 | 508.7 | 11140.53 | 508.7 | 11140.53
| 5 | REJILLA DE DUCHA |  | UND | 12 | 3186 | 38232 | 1399.65 | 16795.8 | 1399.65 | 16795.8 | 1399.65 | 16795.8
|  | BROCAL DE DUCHA |  | UND | 12 | 1800.57 | 21606.84 | 1800.57 | 21606.84 | 1800.57 | 21606.84 | 1800.57 | 21606.84
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 375263.781 |  | 274156.17 |  | 244066.17 |  | 248668.17
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 375263.781 | 274156.17 |  |  | 244066.17 | 248668.17
PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 1 | Puntaje | 3
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | -101107.611 | DIFERENCIA | -131197.611 | DIFERENCIA | -126595.611
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | -7785286.047 |  | -10102216.047 |  | -9747862.047
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | -101107.611 | DIFERENCIA | -131197.611 | DIFERENCIA | -126595.611
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Otras negociaciones CONTADO |  | Otras negociaciones CONTADO |  | Otras negociaciones CONTADO
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
[8 empty] | 1 pago |  | 1 pago |  | 1 pago
[8 empty] | 2 pago |  | 2 pago |  | 2 pago
[8 empty] | 3 pago |  | 3 pago |  | 3 pago
[8 empty] | 4 pago |  | 4 pago |  | 4 pago
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo mayor al requerido |  | Tiempo mayor al requerido |  | Tiempo mayor al requerido
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 4 |  | 6 |  | 4
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 14 |  | 16 |  | 14
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24

## GRIFERIAS
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO | [18 empty] | Reiniciar numero de Control en: (colocar un numero menos) | 0 | 1
1
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO VIDRIO Y ALUMINIO (PIEZAS SANITARIAS)
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | Delta |  | DACIA |  | PACIFIC |  | TYRVAL |  |  |  | COMPARANDO EN IGUALDAD DE DESCRIPCION DE PRODUCTO
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | No. | DESCRIPCIÓN
| 1 | KITS DE ACCESORIOS DE BAÑOS |  | UND | 12 | 4873.4 | 58480.8 | 3298.1236 | 39577.4832 | 3903.39 | 46840.68 | 2777.94 | 33335.28 | 5129.0874 | 61549.0488
| 2 | INODORO ALUVIA SANITARIO DE 2 PIEZAS TAZA ALONGADA CORONA O SIMILAR (6 L/flush alto 3 l/flush bajo o menos ) |  | UND | 12 | 8260 | 99120 | 5182.56 | 62190.72 | 6710 | 80520 | 7702.47 | 92429.64 | 6124.9368 | 73499.2416
| 3 | MEZCLADORA Y DUCHA REFERENCIA MODELO Monocontrol conjunto DUCHA MONOCONTROL INNA MATE BLACK |  | UND | 12 | 6265.8 | 75189.6 | 11709.7064 | 140516.4768 | 9043.25 | 108519 | 5934.69 | 71216.28 | 11896.3176 | 142755.8112
| 4 | MEZCLADORA FREGADERO MONOMANDO REFERENCIA Monocrontrol INNA Mate Black Ref. NN5010011 (8 L/min o |  | UND | 6 | 6490 | 38940 | 11274.9472 | 67649.6832 | 3287.9 | 19727.4 | 3535.56 | 21213.36 | 2442.9036 | 14657.4216
| 5 | MEZCLADORA LAVADERO MONOMANDO REFERENCIA Monocrontrol INNA Mate Black Ref. NN5010011 (8 L/min o |  | UND | 6 | 6490 | 38940 | 10264.348 | 61586.088 | 3287.9 | 19727.4 | 3535.56 | 21213.36 | 2442.9036 | 14657.4216
| 6 | MEZCLADORAS DE LAVAMANOS MONOMANDO Marca Artesa o similar ,GRIFERIA Monocontrol cascade alta mate black antimicrobiano Ref. CA1060001 corona (2 L/min o menos) |  | UND | 12 | 6265.8 | 75189.6 | 5253.1004 | 63037.2048 | 4266.95 | 51203.4 | 6060.96 | 72731.52 | 2487.519 | 29850.228
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 385860 |  | 434557.656 |  | 326537.88 |  | 312139.44 |  | 336969.1728
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 385860 | 434557.656 |  | 326537.88 |  |  | 312139.44 | 336969.1728
PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
[8 empty] | Puntaje | 4 | Puntaje | 2 | Puntaje | 1 | Puntaje | 3
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 48697.656 | DIFERENCIA | -59322.12 | DIFERENCIA | -73720.56 | DIFERENCIA | -48890.8272
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 3749719.512 |  | -4567803.24 |  | -5676483.12 |  | -3764593.6944
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 48697.656 | DIFERENCIA | -59322.12 | DIFERENCIA | -73720.56 | DIFERENCIA | -48890.8272
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 0
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 8
| PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 18
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24

## S FOTOVOLTAICO
SELECCIÓN DE OFERTA DE CONTRATISTA O CUADRO COMPARATIVO | [17 empty] | Reiniciar numero de Control en: (colocar un numero menos) | 0 | 1
1
| PROYECTO: |  | ARAYA, PUNTA CANA |  |  |  | FECHA: | 2026-05-28 |  | No. CONTROL: | 1
| SERVICIO SOLICITADO: |  | CUADRO COMPARATIVO VIDRIO Y ALUMINIO (PIEZAS SANITARIAS)
SELECCIONADO POR:
| PRESUPUESTO | [6 empty] | RENSA |  | SOLELEC HISPANIOLA |  | RAAS SOLAR |  | EMN
| No. | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | No. | DESCRIPCIÓN
| 1 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INC PANELES |  | SG | 1 | 820100 | 820100 |  | 0 | 1 | 688410 | 1 | 646188 | 522107.44 | 522107.44
| 2 | POR APARTAMENTO |  | UND | 6 |  |  | 195272 | 1171632
| 3 | POR AREA COMUN |  | SG | 1 |  |  | 77667.632 | 77667.632
4
5
6
ESPECIFICACIONES TECNICAS | SUB TOTAL | [5 empty] | 820100 |  | 1249299.632 |  | 688410 |  | 646188 |  | 522107.44
| ITBIS(18%) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
CONDICIONES COMERCIALES | TOTAL CON DESCUENTO | [5 empty] | 820100 | 1249299.632 |  | 688410 |  | 646188 |  |  | 522107.44
PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
[8 empty] | Puntaje | 3 | Puntaje | 1 | Puntaje | 2 | Puntaje | 4
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 429199.632 | DIFERENCIA | -131690 | DIFERENCIA | -173912 | DIFERENCIA | -297992.56
| IMPACTO PRESUPUESTO x77 edificios | [6 empty] | 33048371.664 |  | -10140130 |  | -13391224 |  | -22945427.12
| PRECIO DE VENTA (TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | [6 empty] | Precio mayor al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto |  | Precio menor o igual al presupuesto
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| OFERTA MAS ECONÓMICA (ENTRE LAS COMPARADAS) | [6 empty] | DIFERENCIA | 429199.632 | DIFERENCIA | -131690 | DIFERENCIA | -173912 | DIFERENCIA | -297992.56
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 2
| FINANCIAMIENTO/ FORMA DE PAGO | [6 empty] | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| DISPONIBILIDAD | [6 empty] | A los 60 días |  | A los 60 días |  | 0 |  | A los 60 días
[8 empty] | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0 | Puntaje | 0
| TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | [6 empty] | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido |  | Tiempo menor o igual al requerido
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CALIDAD DE PRODUCTO | [6 empty] | Excelente |  | Excelente |  | Excelente |  | Excelente
[8 empty] | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2 | Puntaje | 2
| CRITERIO DE SELECCIÓN: Se selecciona al contratista con la mayor puntuación | [7 empty] | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 10
| ; | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 6
| TOTAL CALIFICACION | [7 empty] | 16 |  | 18 |  | 18 |  | 16
|  | APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN: |  | COORDINADOR DE OBRA |  |  |  | COORDINADOR DE PROYECTOS |  |  | GERENTE TÉCNICO
|  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  | FECHA:
|  | PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN |  |  | PUNTAJE |  | AL | 2026-07-30
|  | 1. Precio de venta (Total de la propuesta económica) |  |  |  |  | UT =
|  | Precio menor o igual al presupuesto |  |  | 2
|  | Precio mayor al presupuesto |  |  | 0
2. Oferta más económica (Entre las comparadas)
|  | Diferencia menor (Incluye signo) |  |  | 2
|  | Diferencia mayor (Incluye signo) |  |  | 0
3. Financiamiento/ Forma de Pago
|  | Por valuación de obra ejecutada sin anticipo |  |  | 3
|  | Por valuación de obra ejecutada con anticipo |  |  | 2
|  | Por permuta |  |  | 1
|  | Otras negociaciones CONTADO |  |  | 0
4. Disponibilidad
|  | Inmediata |  |  | 3
|  | A los 15 días |  |  | 2
|  | A los 30 días |  |  | 1
|  | A los 60 días |  |  | 0
5. Tiempo de entrega o ejecución
|  | Tiempo menor o igual al requerido |  |  | 2
|  | Tiempo mayor al requerido |  |  | 0
6. Calidad de Producto
|  | Excelente |  |  | 2
|  | Medio |  |  | 0
|  | 7. Puntaje obtenido en la Precalificación de Contratista |  |  | 10 ptos
|  |  |  | TOTAL | 24