## DETALLE PRESUPUESTO POR PARTIDA
DETALLE COMPARATIVO POR PARTIDA - PRESUPUESTO EDIFICIO ORIGINAL VS PRESUPUESTO ACTUALIZADO
Se resaltan en amarillo las partidas con observaciones registradas sobre el cambio entre el presupuesto original y el actualizado.
Nº | Código | Descripción de Partida | Unidad | Cant. Original | P.U. Original | Total Original | Cant. Actualizada | P.U. Actualizada | Total Actualizado | Diferencia ($) | Observación
INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | 1387237.51 |  |  | 1475727.83 |  |  | 1475727.83
1 | AEDIF01 | REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LOSA (COLOCACION DE PUNTOS PARA NIVELES DE LOSA Y DEMARCACIÓN DE RIOSTRA). | M2 | 210.03 | 30.09 | 6319.8 | 210.03 | 30.09 | 6319.8 | 0
2 | OPREL001 | REPLANTEO GENERAL DE LOSA (COLOCACION DE PUNTOS PARA NIVELES DE LOSA Y DEMARCACIÓN DE RIOSTRA). | M2 | 210.03 | 93.59 | 19656.71 | 210.03 | 93.59 | 19656.71 | 0
3 | AEDIF36 | NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE RELLENO. | M3 | 21 | 1470.45 | 30879.45 | 21 | 1470.45 | 30879.45 | 0
4 | PERFI001 | PREPARACION SUPERFICIE PARA PLATEA, (PERFILAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOSA). | M2 | 210.03 | 35.3 | 7414.06 | 210.03 | 35.3 | 7414.06 | 0
5 | OPTCR003 | BOTE DE ESCOMBROS. | M3 | 21 | 901.1542 | 18924.24 | 21 | 901.1542 | 18924.24 | 0
6 | OPREL003 | FUMIGACION DE CIMIENTOS. | M2 | 210.03 | 112.1 | 23544.36 | 210.03 | 112.1 | 23544.36 | 0
7 | INFTCR05 | EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO LIVIANO EN INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, RIOSTRAS Y MUROS. | M3 | 20.3 | 4424.93 | 89826.08 | 20.3 | 4424.93 | 89826.08 | 0
8 | INFTCR07 | EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO LIVIANO EN INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE SOTERRADO DE TUBERIAS. | M3 | 14.24 | 4424.93 | 63011 | 14.24 | 4424.93 | 63011 | 0
9 | MTTCR001 | BOTE DE MATERIAL DE EXCAVACION (30% DE ESPONJAMIENTO). INCLUYE CARGA A MANO. | M3 | 38.31 | 1625.5006 | 62272.93 | 38.31 | 1625.5006 | 62272.93 | 0
10 | MTTCR002 | RELLENO O "BEDDING" CON ARENA DE TUBERIAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS. | M3 | 8 | 2335.81 | 18686.48 | 8 | 2335.81 | 18686.48 | 0
11 | RELLE01 | SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO | M3 | 6.24 | 3243.38 | 20238.69 | 6.24 | 3243.38 | 20238.69 | 0
12 | INF012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO EN ZAPATAS, RIOSTRAS Y PLATEA. | QQ | 44.4 | 3761.1 | 166992.84 | 44.49 | 3761.1 | 167331.34 | 338.5 | AUMENTO MINIMO EN CANTIDAD
13 | AEDIF11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 1/2" PARA REFUERZO EN ZAPATAS, RIOSTRAS Y PLATEA. | QQ | 18.3 | 3686.83 | 67468.99 | 22.51 | 3686.83 | 82990.54 | 15521.55 | AUMENTO EN CANTIDAD
14 | INF022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 5/8" PARA REFUERZO EN ZAPATA, RIOSTRAS Y PLATEA. | QQ | 10.53 | 3590.43 | 37807.23 | 12.7 | 4157.04 | 52794.41 | 14987.18 | AUMENTO EN CANTIDAD Y PRECIO DE VARILLA 5/8
15 | INF023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/4" PARA REFUERZO EN ZAPATA, RIOSTRAS Y PLATEA. | QQ | 6.58 | 4196.88 | 27615.47 | 7.61 | 4523.72 | 34425.51 | 6810.04 | AUMENTO EN CANTIDAD Y PRECIO DE VARILLA 3/4
16 | INF014 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, MALLA D2.3 x 2.3 - 100x100 PARA REFUERZO EN PLATEA. | M2 | 504.07 | 291.49 | 146931.36 | 504.07 | 266.71 | 134440.51 | -12490.85 | DISMINUCION EN PRECIO DE MALLA D.23.X D2.3
17 | MADERA 6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCOFRADO MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN LOSA DE FUNDACION, E=15CMS. | ML | 65.55 | 684.1688 | 44847.26 | 65.55 | 684.1688 | 44847.26 | 0
18 | INF004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HOMIGON DE LIMPIEZA EN PLATEA. | M3 | 12.47 | 8660.79 | 108000.05 | 10 | 9098.51 | 90985.1 | -17014.95 | DISMINUCION EN CANTIDAD Y AUMENTO EN EL PRECIO DEL HORMIGON PRECIO UTILIZADO EMPRESA BLUEWAVE
19 | INF005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON RCC28 = 210 KG/CM2, EN INFRAESTRUCTURA, PARA ACABADO CORRIENTE, EN ZAPATAS, VIGAS Y LOSAS DE FUNDACION. | M3 | 46.73 | 9133.33 | 426800.51 | 52 | 9752.68 | 507139.36 | 80338.85 | AUMENTO EN CANTIDAD Y AUMENTO EN EL PRECIO DEL HORMIGON PRECIO UTILIZADO EMPRESA BLUEWAVE
SUPERESTRUCTURA | [5 empty] | 4310739.02 |  |  | 4452077.44
20 | SUP008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON DE RCC 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE EN SUPERESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, VIGAS, LOSA DE ENTREPISO Y OTROS. | M3 | 156.3 | 9487.86 | 1482952.52 | 159 | 10422.21 | 1657131.39 | 174178.87 | AUMENTO EN CANTIDAD Y AUMENTO EN EL PRECIO DEL HORMIGON PRECIO UTILIZADO EMPRESA BLUEWAVE
21 | SUP010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON DE RCC 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE EN SUPERESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO, DESCANSO Y PELDAÑOS DE ESCALERA. | M3 | 10.72 | 10618.54 | 113830.75 | 14 | 11552.89 | 161740.46 | 47909.71 | AUMENTO EN CANTIDAD Y AUMENTO EN EL PRECIO DEL HORMIGON PRECIO UTILIZADO EMPRESA BLUEWAVE
22 | SUP002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN MUROS, E=10CMS PROLONGACION Y ENTREPISO. | M2 | 553.14 | 2126.5284 | 1176267.92 | 553.14 | 2126.5284 | 1176267.92 | 0
23 | SUP006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCOFRADO METALICO , TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN MURO EN ESCALERA. | M2 | 43.23 | 1920.3516 | 83016.8 | 43.23 | 1920.3516 | 83016.8 | 0
24 | ENCFR07 | SUMNISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN DESCANSO Y PELDAÑOS EN ESCALERAS. | M2 | 48.85 | 2452.0422 | 119782.26 | 48.85 | 2452.0422 | 119782.26 | 0
25 | BARAN23 | COLOCACION DE ANDAMIOS PARA EL ARMADO DE LA FORMALETA DE MUROS Y ENTREPISOS. | NIVEL | 3 | 19841.38 | 59524.14 | 3 | 19841.38 | 59524.14 | 0
26 | BARAN25 | COLOCACION DE ANDAMIOS PARA EL ARMADO DE MUROS EN ESCALERA. | NIVEL | 4 | 16427.34 | 65709.36 | 4 | 16427.34 | 65709.36 | 0
27 | SUPER007 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO EN MURO Y LOSA DE ENTREPISO. | QQ | 163.71 | 3758.05 | 615230.37 | 163.71 | 3758.05 | 615230.37 | 0 | NO HAY VARIACION SIGNIFICANTE
28 | SUPER009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO EN VIGAS Y DINTELES. | QQ | 15.79 | 3813.63 | 60217.22 | 15.79 | 3813.63 | 60217.22 | 0 | NO HAY VARIACION SIGNIFICANTE
29 | SUPER010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 1/2" PARA REFUERZO EN VIGAS Y DINTELES. | QQ | 3.88 | 3748.42 | 14543.87 | 3.88 | 3748.42 | 14543.87 | 0 | NO HAY VARIACION SIGNIFICANTE
30 | INF025 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/4" PARA REFUERZO EN VIGAS Y DINTELES. | QQ | 0.65 | 3529.73 | 2294.32 | 0.65 | 3529.73 | 2294.32 | 0 | NO HAY VARIACION SIGNIFICANTE
31 | SUPER019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, MALLA D2.9 x 2.9 - 100x100 PARA REFUERZO EN MURO Y LOSA DE ENTREPISO. | M2 | 657.2 | 528.5 | 347330.2 | 657.2 | 405.63 | 266580.04 | -80750.16 | DISMINUCION EN PRECIO DE MALLA D 2.9 X D 2.9
32 | SUPER012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO EN MURO, PELDAÑOS, VIGAS Y DESCANSO DE ESCALERAS. | QQ | 34.04 | 3813.63 | 129815.97 | 34.04 | 3813.63 | 129815.97 | 0 | NO HAY VARIACION SIGNIFICANTE
33 | SUPER013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 1/2" PARA REFUERZO EN MURO, PELDAÑOS, VIGAS Y DESCANSO DE ESCALERA. | QQ | 10.91 | 3686.83 | 40223.32 | 10.91 | 3686.83 | 40223.32 | 0 | NO HAY VARIACION SIGNIFICANTE |  |  |  | ORIGINAL | ACTUALIZADO
INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 860818.84 |  |  | 851358.04
34 | INSEL001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (ACOMETIDAS) EN PLATEA. | PLATEA | 1 | 28277.81 | 28277.81 | 1 | 28277.81 | 28277.81 | 0 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 414331.38 | 404870.58
35 | INSEL002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TUBERIAS) EN MUROS Y LOSA DE ENTREPISO Y TECHO. | APTO | 6 | 27873.69 | 167242.14 | 6 | 27873.69 | 167242.14 | 0 |  |  | PIEZAS ELECTRICAS Y CABLEADO |  | 446487.46 | 446487.46
36 | INSEL003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TUBERIA) EN ZONA COMUN Y TERRAZA DEL EDIFICIO. | EDIFICIO | 1 | 31380.13 | 31380.13 | 1 | 31380.13 | 31380.13 | 0 |  |  | CAJAS DE BREAKER
37 | INSEL004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PIEZAS ELECTRICAS EN APARTAMENTO. | APTO | 6 | 24261.13 | 145566.78 | 6 | 24261.13 | 145566.78 | 0 |  |  |  |  | 860818.84 | 851358.04
38 | INSEL006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PIEZAS ELECTRICAS EN AREA DE CIRCULACION Y TERRAZAS EDIFICIO. | EDIFICIO | 1 | 17096.78 | 17096.78 | 1 | 17096.78 | 17096.78 | 0
39 | INSEL011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CABLEADO ELECTRICO EN APARTAMENTO | APTO | 6 | 44072.57 | 264435.42 | 6 | 44072.57 | 264435.42 | 0
40 | INESELEC | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CABLEADO ELECTRICO EN PUNTO FIJO | EDIFICIO | 1 | 19388.48 | 19388.48 | 1 | 19388.48 | 19388.48 | 0
41 | CABLE10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TABLERO EN APTO. INCLUYE BREAKER. | APTO | 6 | 31238.55 | 187431.3 | 6 | 29661.75 | 177970.5 | -9460.8 | DISMINUCION PRECIO DE CAJA DE BREAKER
INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 127665.96 |  |  | 127665.96
42 | TELECOM | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES DE AREAS COMUNES DE EDIFICIO. | EDIF | 1 | 26041.25 | 26041.25 | 1 | 26041.25 | 26041.25 | 0
43 | TELECOM1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CAJAS DE PASO Y DISTRIBUCION DE INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES DE AREAS COMUNES DE EDIFICIO. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMNTOS DE FIJACION. | EDIF | 1 | 8332.21 | 8332.21 | 1 | 8332.21 | 8332.21 | 0
44 | TELECOM2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (TUBERIAS) EN MUROS DE LOSA DE ENTREPISO Y TECHO. | APTO | 6 | 15548.75 | 93292.5 | 6 | 15548.75 | 93292.5 | 0
INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 1381560.85 |  |  | 1486429.5252
45 | INSAN001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE AGUA FRIA EN LOSA DE PISO Y MUROS. | APTO | 6 | 18937.72 | 113626.32 | 6 | 18937.72 | 113626.32 | 0
46 | INSAN006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE EN LOSA DE PISO Y MUROS. | APTO | 6 | 13900.43 | 83402.58 | 6 | 13900.43 | 83402.58 | 0
47 | INSAN009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE ACOMETIDA DE AGUA FRIA EN EDIFICIO. | EDIF | 1 | 22101.22 | 22101.22 | 1 | 22101.22 | 22101.22 | 0
48 | TUBMONTA | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE MONTANTE DE AGUA FRIA. EDIFICIO A. | EDIFICIO | 1 | 14610.25 | 14610.25 | 1 | 14610.25 | 14610.25 | 0
49 | INSAN008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES SANITARIAS (TUBERIA) DE AGUAS NEGRAS EN PLATEA. | PLATEA | 1 | 89735.27 | 89735.27 | 1 | 89735.27 | 89735.27 | 0
50 | INSAN002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES SANITARIAS (TUBERIA) DE AGUAS NEGRAS EN LOSA DE PISO Y MUROS. | APTO | 4 | 24522.44 | 98089.76 | 4 | 24522.44 | 98089.76 | 0
51 | INSAN007 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES SANITARIAS (TUBERIA) DE AGUAS NEGRAS EN BAJANTES. | EDIFICIO | 1 | 37832.42 | 37832.42 | 1 | 37832.42 | 37832.42 | 0
52 | SANAN001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES SANITARIAS (TUBERIA) DE AGUAS PLUVIAL EN TERRAZAS Y BAJANTES. | EDIFICIO | 1 | 32810.67 | 32810.67 | 1 | 32810.67 | 32810.67 | 0
53 | INSAN003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE GAS (TUBERIA) EN LOSA DE PISO Y MUROS. EDIFICIO A. | EDIFICIO | 1 | 20925.94 | 20925.94 | 1 | 20925.94 | 20925.94 | 0
54 | INSAN005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE INSTALACIONES DE GAS (TUBERIA PVC CAMISA) EN LOSA DE PISO Y MUROS. EDIFICIO A. | APTO | 6 | 4833.28 | 28999.68 | 6 | 4833.28 | 28999.68 | 0
55 | GAS MONT | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTANTE DE GAS BAJA PRESION | EDIFICIO | 1 | 16053.24 | 16053.24 | 1 | 16053.24 | 16053.24 | 0
56 | INSAN004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PIEZAS SANITARIAS EN BAÑOS. INCLUYE ACCESORIOS DE BAÑOS. | APTO | 6 | 131181.68 | 787090.08 | 6 | 119575.0242 | 717450.1452 | -69639.9348 | DISMINUCION EN PRECIOS DE PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIAS, PRECIOS UTILIZADO EMPRESA DACIA
57 | EBISTB23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FREGADERO. INCLUYE GRFERIA. | APTO | 1 | 19046.48 | 19046.48 | 6 | 14816.8388 | 88901.0328 | 69854.5528 | AUMENTO EN CANTIDAD POR ERROR DE PRESUPUESTO INICIAL Y DISMINUCION DE PRECIO EN FREGADERO PRECIOS EMPRESA DACIA
58 | EBISEQ10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LAVADERO DE GRANITO. INCLUYE BASE DE METAL, LLAVE E INSTALACION. | APTO | 1 | 17236.94 | 17236.94 | 6 | 20315.1662 | 121890.9972 | 104654.0572 | AUMENTO EN CANTIDAD POR ERROR DE PRESUPUESTO INICIAL Y AUMENTO DE PRECIO EN LAVADERO Y GRIFERIA POR CAMBIO DE DISENO, PRECIOS EMPRESA DACIA
INSTALACIONES DE INCENDIO | [5 empty] | 8849.64 |  |  | 8849.64
59 | TUBEA31 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCCION DE EXTINTOR. | UND | 3 | 2949.88 | 8849.64 | 3 | 2949.88 | 8849.64 | 0
ALBAÑILERIA | [5 empty] | 1034844.83 |  |  | 1042573.18
60 | EBMUB107 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PAREDES EN DENSGLASS. | M2 | 66.83 | 2638.72 | 176345.66 | 66.83 | 2638.72 | 176345.66 | 0
61 | EBPFY02 | CONSTRUCCION DE TECHO CIELO RASO EN BANO,COCINA Y CUARTO DE ROPA.INCLUYE RH+ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS BLANCA CON DILATACIONES CON ENTRAMADO METALICO | M2 | 45.12 | 2950.94 | 133146.41 | 45.12 | 2950.94 | 133146.41 | 0
62 | EBPÑIE03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE DE TERMINACION CON MASILLA PARA PAREDES Y TECHOS EN DENSGLASS. | M2 | 106.14 | 341.41 | 36237.26 | 106.14 | 341.41 | 36237.26 | 0
63 | SREMT23 | RESANE INTERNO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN APARTAMENTO. | APTO | 6 | 30070.3 | 180421.8 | 6 | 30070.3 | 180421.8 | 0
64 | SREMT25 | RESANE INTERNO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CUERPO FIJO. | EDIFICIO | 1 | 42696.27 | 42696.27 | 1 | 42696.27 | 42696.27 | 0
65 | SREMT24 | RESANE EXTERIOR DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN PAREDES. | EDIFICIO | 1 | 95969.76 | 95969.76 | 1 | 95969.76 | 95969.76 | 0 |  | 928242.1752
66 | BARAN22 | COLOCACION DE ANDAMIOS PARA EL RESANE EXTERIOR. | NIVEL | 3 | 18265.96 | 54797.88 | 3 | 18265.96 | 54797.88 | 0
67 | EBTSGT01 | CONSTRUCCION DE GOTERO EN BALCONES | ML | 84 | 405.98 | 34102.32 | 84 | 405.98 | 34102.32 | 0
68 | BORDILLO | CONSTRUCCION DE BORDILLO EN BALCONES Y CUERPO FIJO | ML | 14.45 | 1202.93 | 17382.34 | 14.45 | 1202.93 | 17382.34 | 0
69 | EBTSCNT0 | CONSTRUCCION DE CANTOS DE ANTEPECHOS. | ML | 70.1 | 354.36 | 24840.64 | 70.1 | 354.36 | 24840.64 | 0 |  | 8849.64
70 | EBTSMCH1 | CONSTRUCCION DE MOCHETAS. | ML | 466 | 193.6 | 90217.6 | 466 | 193.6 | 90217.6 | 0
71 | SUP004 | SUMINISTRO,ARMADO,ENCOFRADO Y VACIADO DE ANTEPECHOS DE EDIFICIOS | ML | 70.1 | 2121.0684 | 148686.89 | 70.1 | 2231.3158 | 156415.24 | 7728.35 | AUMENTO EN EL PRECIO DEL HORMIGON PRECIO UTILIZADO EMPRESA BLUEWAVE
HERRERIA | [5 empty] | 1387881.08 |  |  | 1392513.9031 |  |  | 1042573.18
72 | ALBL004 | CONSTRUCCION DE BARANDA DE ESCALERAS. INCLUYE FONDO Y PINTURA. | ML | 37.79 | 9774.696 | 369385.76 | 37.79 | 7195.0108 | 271899.4566 | -97486.3034 | DISMINUCION DE PRECIO CAMBIO DE MATERIAL ALUMINIO A ESTRUCTURA METALICA, PRECIO PRESUPUESTO EMPRESA SUPLIPUCANSA
73 | ALBL009 | CONSTRUCCION DE BARANDA DE BALCONES. INCLUYE FONDO Y PINTURA. | ML | 16.8 | 6904.9324 | 116002.86 | 16.8 | 7195.0108 | 120876.1808 | 4873.3208 | AUMENTO DE PRECIO IGUAL PRECIO BARANDA ESCALERA, PRECIO PRESUPUESTO EMPRESA SUPLIPUCANSA
74 | CARPS018 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA METALICA REJILLA(ROMANILLA) DE 0.70X2.40 NIVEL 1 PASILLO.INCLUYE FONDO Y PINTURA. (P-02) | PZA | 1 | 18457.84 | 18457.84 | 1 | 20963.1366 | 20963.1366 | 2505.2966 | AUMENTO DE PRECIOPRECIO PRESUPUESTO ALUGAV
75 | CARPS019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA DE VENTILACION METALICA (ROMANILLA) DE 0.70X1.90 NIVEL 2,NIVEL 3,NIVEL TERRAZA.INCLUYE FONDO Y PINTURA.(R-01) | PZA | 3 | 12192.43 | 36577.29 | 3 | 16327.9786 | 48983.9358 | 12406.6458 | AUMENTO DE PRECIOPRECIO PRESUPUESTO ALUGAV
76 | PUERTA06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA METALICA REJILLA(ROMANILLA) DE 1.00X2.10 CUBIERTA PASILLO.INCLUYE FONDO Y PINTURA. (P-06) | PZA | 1 | 23152.63 | 23152.63 | 1 | 22612.8356 | 22612.8356 | -539.7944 | AUMENTO DE PRECIOPRECIO PRESUPUESTO ALUGAV
77 | HERRE28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERGOLADO METALICO TIPO 1 y TIPO 2. INCLUYE FONDO Y PINTURA. | M2 | 11.2 | 9832.2066 | 110120.71 | 11.2 | 7444.5025 | 83378.4281 | -26742.2819 | MANTENIENDO EN ALUMINIO, PRECIO PRESUPUESTO EMPRESA TITAN CHINA AUNQUE SE DEJO UN MONTO MAYOR
78 | HERRE30 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO METALICO. | m2 | 44 | 9516.6344 | 418731.91 | 44 | 10486.2516 | 461395.0726 | 42663.1626 | AUMENTO DE PRECIO, PRECIO PRESUPUESTO EMPRESA SUPLIPUCANSA+TERMOPANEL ISOTEX+FASCIA
79 | HERRE31 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERGOLADO METALICO TECHO. INCLUYE FONDO Y PINTURA. | M2 | 34.56 | 8548.9606 | 295452.08 | 34.56 | 10486.2516 | 362404.857 | 66952.777 | AUMENTO DE PRECIO COLOCACION DE PANELES TIPO SANDWICH EN PERGOLAS, PRECIO PRESUPUESTO EMPRESA SUPLIPUCANSA |  |  | ORIGINAL | MODIFICADO
REVESTIMIENTO | [5 empty] | 2626497.9 |  |  | 2319104.835 |  |  |  | VINIL | 1167000.92 | 955856.861
80 | REVES000 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TORTA DE PISO DE NIVELACION H.S. 1:3:5 | M2 | 453.04 | 361.24 | 163656.17 | 453.04 | 361.24 | 163656.1696 | -0.0004 |  |  | CERAMICA PISO BANO | 70449.82 | 75242.6417
81 | REVES020 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO DE VINIL EN APTO. | M2 | 426.04 | 2129.31 | 907171.23 | 426.04 | 1633.7132 | 696027.1717 | -211144.0583 | DISMINUCION DE PRECIO EN EL PISO DE VINIL, PRECIO PRESUPUESTO EMPRESA MATERIAL AQUAARMOR CHINA, AUNQUE EL PRECIO CON ESTA EMPRESA ES 740.46 PESOS EL M2 SE COLOCO 900 |  | CERAMICA PISO DUCHA | 92169.75 | 76305.096
82 | VINILBAN | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO DE VINIL EN BANO. | M2 | 27 | 2129.31 | 57491.37 | 27 | 2306.822 | 62284.1926 | 4792.8226 | DISMINUCION MONTO CAMBIO COSTO PISO DE VINIL A PORCELANATO ; AUNQUE SE AUMENTO MODIFICACION DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE PORCELANATO POR ESTA RAZON AUMENTO EL PRECIO.PRECIO DE PORCELANATO TOMADO EMPRESA CONTE DIRECTO |  | CERAMICA PISO BALCONES | 30502.77 | 23760.5658
83 | REVES013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO DE BAÑO DUCHA. | M2 | 16.8 | 3200.71 | 53771.93 | 12 | 3158.94 | 37907.28 | -15864.65 | AUMENTO DE PRECIO POR COLOCACION PLATO DE DUCHA; SE COLOCO UN PROMEDIO DE 140$ POR COTIZACIONES |  | CERAMICA EN ESCALERA | 342436.18 | 324989.5769
84 | REVES015 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PARED DE BAÑO. | M2 | 144.7 | 3266.9 | 472720.43 | 100 | 3266.9 | 326690 | -146030.43 | DISMINUCION DE CANTIDAD , SOLO PARED DE DUCHA, SE MANTUVO PRECIO DE CERAMICA, NEGOCIAR MEJOR PRECIO EN LA CERAMICA |  | TABLILLA | 270541.04 | 372603.924
85 | REVES018 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PARED DE COCINA. | M2 | 5.99 | 2841.54 | 17020.82 | 0 | 2841.54 | 0 | -17020.82 | ELIMINADA PATIDA NO SE VA A COLOCAR |  | TORTA DE NIVELACION | 163656.17 | 163656.1696
86 | REVES019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO EN BALCONES. | M2 | 9.53 | 3200.71 | 30502.77 | 9.53 | 2493.2388 | 23760.5658 | -6742.2042 | DISMINUCION DE PRECIO DE PORCELANTO CAMBIO COSTO.PRECIO DE PORCELANATO TOMADO EMPRESA CONTE DIRECTO | 1392513.9031 | PARED DE BANO | 472720.43 | 326690
87 | REVES022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ZOCALO DE VINIL. | ML | 380.53 | 682.81 | 259829.69 | 380.53 | 682.81 | 259829.6893 | -0.0007 |  |  | PARED COCINA | 17020.82 | 0
88 | ZOBA | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ZOCALO BANO | ML | 21.9 | 591.71 | 12958.45 | 21.9 | 591.71 | 12958.449 | -0.001 |  |  |  | 2626497.9 | 2319104.835
89 | REVES017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO AREA DE ESCALERA. | M2 | 62.44 | 3482.45 | 217444.18 | 62.44 | 2800.9988 | 174894.3651 | -42549.8149 | DISMINUCION DE PRECIO DE PORCELANTO CAMBIO COSTO.PRECIO DE PORCELANATO TOMADO EMPRESA CONTE DIRECTO
90 | REVES011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERAMICA EN PELDAÑOS AREA DE ESCALERA. | ML | 100.8 | 1240 | 124992 | 100.8 | 1489.0398 | 150095.2118 | 25103.2118 | DISMINUCION DE PRECIO DE PORCELANTO CAMBIO COSTO.PRECIO DE PORCELANATO TOMADO EMPRESA CONTE DIRECTO
91 | ALBAÑ51 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN TABLILLA EN PARED FACHADA PRINCIPAL. | m2 | 77 | 3513.52 | 270541.04 | 77 | 4839.012 | 372603.924 | 102062.884 | DISMINUYO PRECIO TABLILLA NO SE COLOCO LA MAS BAJA COTIZACION ,SE BAJO EL RENDIMIENTO Y SE AUMENTO LA MANO DE OBRA.PRECIO EMPRESA DASS
92 | EBIMP001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN BAÑERA DE BAÑO. | M2 | 28.8 | 583.02 | 16790.98 | 28.8 | 583.02 | 16790.976 | -0.004
93 | BROCAL03 | CONSTRUCCION DE BROCAL PARA BAÑERA DE BAÑO. | UND | 12 | 1800.57 | 21606.84 | 12 | 1800.57 | 21606.84 | 0
CARPINTERIA | [5 empty] | 2049569.74 |  |  | 2400730.3327
94 | CARPS300 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL BLANCA DE 1.00X2.10.(P-01) | PZA | 6 | 14818.46 | 88910.76 | 6 | 20000 | 120000 | 31089.24 | AUMENTO DE PRECIO POR INCORPORACION DE CERRADURA INTELIGENTE. PRECIO TOMADO DE COTIZACION EBANISTERIA MARIO | 2334267.754
95 | CARPS002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE HABITACIONES DE 0.90X2.10.(P-05) | PZA | 12 | 14228.46 | 170741.52 | 12 | 14500.0052 | 174000.0624 | 3258.5424 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION EBANISTERIA MARIO
96 | CARPS003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE BAÑO DE 0.80X2.35.(P-04) | PZA | 12 | 14228.46 | 170741.52 | 12 | 14500.0052 | 174000.0624 | 3258.5424 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION EBANISTERIA MARIO
97 | CARPS008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE 1X2.10 SALIDA TERRAZA (P-01) | PZA | 2 | 14818.46 | 29636.92 | 2 | 15499.9962 | 30999.9924 | 1363.0724 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION EBANISTERIA MARIO
98 | EBCLS02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE CLOSET TIPO 1. HABITACION PRINCIPAL 2.40 X 2.35 | PZA | 6 | 43223.85 | 259343.1 | 6 | 46745.5378 | 280473.2265 | 21130.1265 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION GRS
99 | EBCLS03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA DE CLOSET TIPO 2. HABITACION AUXILIAR 2.20X2.35. | PZA | 6 | 54433.85 | 326603.1 | 6 | 71061.09 | 426366.54 | 99763.44 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION GRS
100 | MUEBCO02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MUEBLES DE COCINA. | UND | 6 | 120006.47 | 720038.82 | 6 | 154066.9704 | 924401.8224 | 204363.0024 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION GERMANY KITCHEN
101 | EBCOCT01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TOPE DE COCINA. | UND | 6 | 47259 | 283554 | 6 | 45081.4378 | 270488.6266 | -13065.3734 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION GERMANY KITCHEN
VIDRIO Y ALUMINIO | [5 empty] | 1016412.5 |  |  | 907917.8
102 | CARPS020 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA TIPO BATIENTE DE VIDRIO 0.80 X2.00 SALIDA PATIO.(P-03) | PZA | 2 | 18145.29 | 36290.58 | 2 | 20502.7198 | 41005.44 | 4714.86 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
103 | CARPS021 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA-VENTANA FACHADA PRINCIPAL TIPO PV-01 (2.80mX2.10m), NIVEL 2. | PZA | 2 | 48069.61 | 96139.22 | 2 | 30699.5629 | 61399.13 | -34740.09 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
104 | CARPS022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHADA PRINCIPAL TIPO (V-07) (2.80mX2.10m, PUERTA DESLIZANTE 3 cuerpos fijos de 1m),(3 cuerpos deslizantes) (NIVEL 1 Y NIVEL 3) | PZA | 4 | 48069.61 | 192278.44 | 4 | 30699.5629 | 122798.25 | -69480.19 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
105 | CARPS023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHAS PRINCIPAL TIPO (V-06).(1.35mx0.80m,Ventana corredera con romanilla fija parte superior (0.19mx0.75m). | PZA | 6 | 14121.01 | 84726.06 | 6 | 9436.824 | 56620.94 | -28105.12 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
106 | CARPS030 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (PV-02) (1.80mX2.10m,2 cuerpos). | PZA | 2 | 34924.41 | 69848.82 | 2 | 21297.8777 | 42595.76 | -27253.06 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
107 | CARPS031 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-05) (1.80mX1.35m,panoramica 2 cuerpos deslizante). | PZA | 4 | 23537.41 | 94149.64 | 4 | 18448.1933 | 73792.77 | -20356.87 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
108 | CARPS027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-02) (1.00mX0.50m,panoramica 2 cuerpos deslizante). | PZA | 6 | 7695.91 | 46175.46 | 6 | 8178.087 | 49068.52 | 2893.06 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
109 | CARPS028 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHADA POSTERIOR TIPO (V-01) (1.35mX0.80m,panoramica 2 cuerpos deslizante 1 cuerpo fijo). | PZA | 6 | 14121.01 | 84726.06 | 6 | 15752.6141 | 94515.68 | 9789.62 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV | 2400730.3327
110 | CARPS032 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHADA LATERAL TIPO (V-04) (1.40mX 1.35m,panoramica 2 cuerpos deslizante) | PZA | 12 | 17436.81 | 209241.72 | 12 | 17272.8247 | 207273.9 | -1967.82 | DISMINUCION DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV | 499000.1172
111 | CARPS033 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA FACHADA LATERAL TIPO (V-01) (1.35mX0.80m,panoramica 3 cuerpos deslizante) | PZA | 4 | 14121.01 | 56484.04 | 4 | 24086.2991 | 96345.2 | 39861.16 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
112 | CARPS034 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANA BANO PRINCIPAL TIPO (V-03) (0.70mX0.50m,panoramica 2 cuerpos deslizante). | PZA | 6 | 7725.41 | 46352.46 | 6 | 10417.0346 | 62502.21 | 16149.75 | AUMENTO DE PRECIO. PRECIO TOMADO DE COTIZACION ALUGAV
PINTURA | [5 empty] | 1741020.9 |  |  | 1741020.9
113 | PINT001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCAMISADO EN MUROS INTERNOS. | M2 | 865.31 | 296.99 | 256988.42 | 865.31 | 296.99 | 256988.42 | 0 |  | 706839.7665
114 | EBTSPTE4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCAMISADO EN TECHOS INTERNOS. | M2 | 513.78 | 290 | 148996.2 | 513.78 | 290 | 148996.2 | 0
115 | PINT010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BASE PRIME EN MUROS Y TECHOS INTERNO (1 ER MANO). | M2 | 1379.09 | 73.09 | 100797.69 | 1379.09 | 73.09 | 100797.69 | 0 |  | 1194890.449
116 | PINT004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS Y TECHOS INTERNO (1 ER MANO). | M2 | 1379.09 | 121.86 | 168055.91 | 1379.09 | 121.86 | 168055.91 | 0 | PUEDE VARIAR EL PRECIO PARA DISMINUIR PRECIO DE PROYECTO PRECIOS DE PINTURA MAS ECONOMICA
117 | PINT005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS Y TECHOS INTERNO (2 DA MANO). | M2 | 1379.09 | 154.5 | 213069.41 | 1379.09 | 154.5 | 213069.41 | 0 |  | 907917.8
118 | PINT002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCAMISADO EN MUROS INTERNOS. CUERPO FIJO. | M2 | 178.29 | 268.78 | 47920.79 | 178.29 | 268.78 | 47920.79 | 0
119 | PINT011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BASE PRIME EN MUROS INTERNO EN CUERPO FIJO. (1 ER MANO). | M2 | 178.29 | 73.09 | 13031.22 | 178.29 | 73.09 | 13031.22 | 0
120 | PINT012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS Y TECHOS INTERNO EN CUERPO FIJO (1 ER MANO). | M2 | 178.29 | 128.95 | 22990.5 | 178.29 | 128.95 | 22990.5 | 0
121 | PINT013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS Y TECHOS INTERNO EN CUERPO FIJO (2 DA MANO). | M2 | 178.29 | 167.63 | 29886.75 | 178.29 | 167.63 | 29886.75 | 0
122 | PINT006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ESTUCADO IMPERMEABLE EN FACHADA EXTERIOR. | M2 | 417.91 | 491.21 | 205281.57 | 417.91 | 491.21 | 205281.57 | 0
123 | PINT007 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PRIME EN FACHADA EXTERIOR. | M2 | 417.91 | 130.34 | 54470.39 | 417.91 | 130.34 | 54470.39 | 0
124 | PINT003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TEXTURIZADO EXTERIOR. | M2 | 417.91 | 413.58 | 172839.22 | 417.91 | 413.58 | 172839.22 | 0
125 | PINT008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TEXTURIZADO EXTERIOR EN VANOS DE ANTEPECHOS | ML | 70.1 | 123.67 | 8669.27 | 70.1 | 123.67 | 8669.27 | 0
126 | BARAN24 | COLOCACION DE ANDAMIOS PARA ESTUCADO Y TEXTURIZADO EXTERIOR. | NIVEL | 3 | 19841.38 | 59524.14 | 3 | 19841.38 | 59524.14 | 0
127 | TECHO001 | CONSTRUCCION DE PENDIENTES DE TECHOS. | M2 | 165.62 | 668.54 | 110723.59 | 165.62 | 668.54 | 110723.59 | 0
128 | EBTSCHZ0 | CONSTRUCCION DE ZABALETAS EN TECHO DE EDIFICIO. | ML | 70.1 | 108.69 | 7619.17 | 70.1 | 108.69 | 7619.17 | 0
129 | TECHO002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO | M2 | 182.62 | 657.96 | 120156.66 | 182.62 | 657.96 | 120156.66 | 0 |  | 1741020.9
MISCELANEOS | [5 empty] | 1796012.98 |  |  | 1583592.98
130 | INFTCR06 | EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO LIVIANO EN INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y VIGAS PERIMETRAL. | M3 | 7.33 | 4433.11 | 32494.7 | 7.33 | 4433.11 | 32494.7 | 0
131 | OPTCR003 | BOTE DE ESCOMBROS. | M3 | 9.54 | 901.1542 | 8597.01 | 9.54 | 901.1542 | 8597.01 | 0
132 | OEXTE1 | CONFORMACION DE PATIO. | M2 | 75 | 60.22 | 4516.5 | 75 | 60.22 | 4516.5 | 0
133 | INF013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO DE VIGA PERIMETRAL. | QQ | 8.34 | 3813.63 | 31805.67 | 8.34 | 3813.63 | 31805.67 | 0
134 | INF024 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 5/8" PARA REFUERZO DE VIGA PERIMETRAL. | QQ | 7.65 | 3429.01 | 26231.93 | 7.65 | 3429.01 | 26231.93 | 0
135 | INF021 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ENCOFRADO METALICO, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE EN VIGA PERIMETRAL, E=20CMS. | ML | 64.48 | 537.37 | 34649.62 | 64.48 | 537.37 | 34649.62 | 0
136 | INF007 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HOMIGON DE LIMPIEZA EN VIGA PERIMETRAL. | M3 | 1.05 | 8879.5 | 9323.48 | 1.05 | 8879.5 | 9323.48 | 0
137 | SUP005 | SUMINISTRO,ARMADO,ENCOFRADO Y VACIADO MUROS PERIMETRAL, E=10CMS | M2 | 129.37 | 1981.38 | 256331.13 | 129.37 | 1981.38 | 256331.13 | 0
138 | SUP003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON DE RCC 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE EN INFRAESTRUCTURA EN VIGA PERIMETRAL. | M3 | 6.29 | 10158.89 | 63899.42 | 6.29 | 10158.89 | 63899.42 | 0
139 | SUPER011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO EN MURO PERIMETRAL. | QQ | 7.18 | 4205.27 | 30193.84 | 7.18 | 4205.27 | 30193.84 | 0
140 | SUP009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON DE RCC 210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE EN SUPERESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL. | M3 | 6.78 | 11245.52 | 76244.63 | 6.78 | 11245.52 | 76244.63 | 0
141 | RELL10P2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE GRAMA EN PATIO.INCLUYE TIERRA NEGRA | M2 | 75.05 | 603.44 | 45288.17 | 75.05 | 603.44 | 45288.17 | 0
142 | REGISTA3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE AGUA LLUVIA EN PATIO, DE 0.50 X 0.5 MTS. | UND | 2 | 9648.4 | 19296.8 | 2 | 9648.4 | 19296.8 | 0
143 | INFTCR04 | EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO LIVIANO EN INFRAESTRUCTURA, PARA SOTERRADO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS/TANQUILLAS/RIOSTRAS. | M3 | 1 | 4433.11 | 4433.11 | 1 | 4433.11 | 4433.11 | 0
144 | INF018 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA, VARILLA DE DIAMETRO D= 3/8" PARA REFUERZO EN INFRAESTRUCTURA. | QQ | 2.26 | 3837.35 | 8672.41 | 2.26 | 3837.35 | 8672.41 | 0
145 | INF006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON RCC28 = 210 KG/CM2, EN INGRAESTRUCTURA, PARA ACABADO CORRIENTE, EN ZAPATAS, VIGAS Y LOSAS DE FUNDACION. | M3 | 0.2 | 9798.76 | 1959.75 | 0.2 | 9798.76 | 1959.75 | 0
146 | EBMUB106 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BLOCK. | M2 | 1.98 | 2089.84 | 4137.88 | 1.98 | 2089.84 | 4137.88 | 0
147 | RD00754 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA PARA MEDICION DE GAS | Und | 1 | 4598.2 | 4598.2 | 1 | 4598.2 | 4598.2 | 0
148 | EBPÑIE02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PAÑETE EN PAREDES DE BLOCK. | M2 | 3.96 | 594.8 | 2355.41 | 3.96 | 594.8 | 2355.41 | 0
149 | PINT009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES. | M2 | 3.96 | 208.29 | 824.83 | 3.96 | 208.29 | 824.83 | 0
150 | SIST004 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INC PANELES, CAPACIDAD 3.5 KW. | Sistema | 1 | 820100 | 820100 | 1 | 688410 | 601800 | -218300 | SOLELEC HISPANIOLA | 1670202.9858
151 | INF016 | CONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL. | ML | 24.7 | 1981.24 | 48936.63 | 24.7 | 1981.24 | 48936.63 | 0
152 | REGISTA2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE (CONEXIÓN DE AGUA). | UND | 2 | 11561.35 | 23122.7 | 2 | 11561.35 | 23122.7 | 0
153 | REGISTA1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA TV Y TELEFONO (60 X 40). | UND | 1 | 10903.56 | 10903.56 | 1 | 10903.56 | 10903.56 | 0
154 | EBCGAS01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONTADOR DE GAS. | UND | 6 | 6315.92 | 37895.52 | 6 | 6315.92 | 37895.52 | 0
155 | EBISMF01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MANIFOLD (CONEXIÓN DE AGUA). | UND | 6 | 3986.33 | 23917.98 | 6 | 3986.33 | 23917.98 | 0
156 | EBTSCHZ1 | CONSTRUCCION DE ZABALETAS EN BORDE DE EDIFICIO. | ML | 62.29 | 84.59 | 5269.11 | 62.29 | 84.59 | 5269.11 | 0
157 | EBISEQ11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LLAVE DE CHORRO EN AREA EXTERNA DEL EDIFICIO. | EDIFICIO | 2 | 1833.87 | 3667.74 | 2 | 1833.87 | 3667.74 | 0
158 | MALETERO | Construccion de Maleteros en cubierta | Und | 6 | 23795.02 | 142770.12 | 6 | 23795.02 | 142770.12 | 0
159 | EBRTN001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ROTULADO DE EDIFICIO. | UND | 1 | 1325.89 | 1325.89 | 1 | 1325.89 | 1325.89 | 0
160 | EBRTN002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ROTULADO DE LOS APTO. | UND | 6 | 564.22 | 3385.32 | 6 | 564.22 | 3385.32 | 0
161 | ENSAYOS | ENSAYOS DE CONCRETO. | EDIFICIO | 24 | 369.33 | 8863.92 | 24 | 614.33 | 14743.92 | 5880 | AUMENTO PRECIO DE PARTIDA COSTO DE ENSAYO EMPRESA ROCAENCA
LIMPIEZA | [5 empty] | 173990.77 |  |  | 173990.77
162 | LIMP002 | LIMPIEZA DE BORDE DE LOSA EXTERIOR. | ML | 62.29 | 121 | 7537.09 | 62.29 | 121 | 7537.09 | 0
163 | OPTCR005 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS. | DIA | 30 | 4129.39 | 123881.7 | 30 | 4129.39 | 123881.7 | 0
164 | OPTCR006 | LIMPIEZA DE APTOS. | APTO | 6 | 7095.33 | 42571.98 | 6 | 7095.33 | 42571.98 | 0
[6 empty] | 19903102.52 |  |  | 19963553.1359
173990.77

## RESUMEN PRESUPUESTO
COMPARATIVO PRESUPUESTO EDIFICIO ORIGINAL VS PRECIOS ACTUALIZADO
EDIFICACIONES X MES
CAPÍTULO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DIFERENCIA | % DESVIACIÓN | OBSERVACIÓN | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #26 | #77 | TOTAL
CARPINTERIA | 2049569.74 | 2400730.3327 | 351160.5927 | 17.13% | Aumento por mayor cantidad/precio | [26 empty] | 26 | 9130175.4092 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
PIEZAS SANITARIAS | 823373.5 | 928242.1752 | 104868.6752 | 12.74% | Aumento por mayor cantidad/precio | [26 empty] | 26 | 2726585.5552 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
INFRAESTRUCTURA | 1387237.51 | 1475727.83 | 88490.32 | 6.379% | Aumento hormigón (Bluewave) y acero | [26 empty] | 11 | 973393.52 | bar: EDIFICACIONES X MES #16 to EDIFICACIONES X MES #77
HERRERIA | 1387881.08 | 1392513.9031 | 4632.8231 | 0.3338% | Variación menor | [26 empty] | 26 | 120453.3998 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
SUPERESTRUCTURA | 4310739.02 | 4452077.44 | 141338.42 | 3.279% | Aumento hormigón (Bluewave) | [26 empty] | 15 | 2120076.3 | bar: EDIFICACIONES X MES #12 to EDIFICACIONES X MES #77
ALBANILERIA | 1034844.83 | 1042573.18 | 7728.35 | 0.7468% | Variación menor | [26 empty] | 15 | 115925.25 | bar: EDIFICACIONES X MES #12 to EDIFICACIONES X MES #77
INSTALACIONES ELECTRICAS-CAJA DE BREAKER | 414331.38 | 404870.58 | -9460.8 | -2.283% | Leve disminución | [26 empty] | 0 | 0
PIEZAS ELECTRICAS Y CABLEADO | 446487.46 | 446487.46 | 0 | 0% | Sin variación
INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | 127665.96 | 127665.96 | 0 | 0% | Sin variación, materiales buen precio puede disminuir | [26 empty] | 0 | 0
INSTALACIONES SANITARIAS | 558187.35 | 558187.35 | 0 | 0% | Sin variación | [26 empty] | 0 | 0
INSTALACIONES DE INCENDIO | 8849.64 | 8849.64 | 0 | 0% | Sin variación | [26 empty] | 0 | 0
PINTURA | 1741020.9 | 1741020.9 | 0 | 0% | Sin variación , pintura buen precio puede disminuir | [26 empty] | 0 | 0
LIMPIEZA | 173990.77 | 173990.77 | 0 | 0% | Sin variación | [26 empty] | 0 | 0
TORTA DE NIVELACION | 163656.17 | 163656.1696 |  |  | Sin variación
REVESTIMIENTO PISO DE VINIL | 1167000.92 | 955856.861 | -211144.059 | -18.09% | Ahorro respecto al original,Precio AQUAARMOR CHINA | [26 empty] | 26 | -5489745.5333 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
CERAMICA PISO DE BANO | 70449.82 | 75242.6417 | 4792.8216 | 6.803% | Sin variacion notable,bajo el precio material se ajusto mano de obra | [26 empty] | 25 | 119820.5412 | bar: EDIFICACIONES X MES #2 to EDIFICACIONES X MES #77
CERAMICA PISO DE DUCHA | 92169.75 | 76305.096 | -15864.654 | -17.21% | Aumento colocacion plato de ducha | [26 empty] | 26 | -412481.004 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
CERAMICA PISO DE BALCON | 30502.77 | 23760.5658 | -6742.2042 | -22.1% | Ahorro precio de porcelanato | [26 empty] | 25 | -168555.1059 | bar: EDIFICACIONES X MES #2 to EDIFICACIONES X MES #77
CERAMICA PISO DE ESCALERA | 342436.18 | 324989.5769 | -17446.6031 | -5.095% | Ahorro precio de porcelanato | [26 empty] | 26 | -453611.6803 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
TABLILLA | 270541.04 | 372603.924 | 102062.884 | 37.73% | Disminucion precio Tablilla,Disminucion de rendimiento,Aumento precio mano de obra | [26 empty] | 20 | 2041257.68 | bar: EDIFICACIONES X MES #7 to EDIFICACIONES X MES #77
PARED DE BANO | 472720.43 | 326690 | -146030.43 | -30.89% | Ahorro respecto Original -Disminucion de cantidad y precio de porcelanato | [26 empty] | 25 | -3650760.75 | bar: EDIFICACIONES X MES #2 to EDIFICACIONES X MES #77
PARED COCINA | 17020.82 | 0 | -17020.82 | -100% | Ahorro se disminuyo partida | [26 empty] | 26 | -442541.32 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
MISCELANEOS | 1796012.98 | 1583592.98 | -212420 | -11.83% | Ahorro respecto al original | [26 empty] | 26 | -5522920 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
VIDRIO Y ALUMINIO | 1016412.5 | 907917.8 | -108494.7 | -10.67% | Ahorro respecto al original | [26 empty] | 26 | -2820862.2 | bar: EDIFICACIONES X MES #1 to EDIFICACIONES X MES #77
TOTALES | 19903102.52 | 19963553.1359 | 60450.6159 | 0.3037% | [28 empty] | -1613789.938
-0.3119%
M2 x Apartamento en Pesos | 38571.9041 | 38839.6908
Total x 77 Edificios | 1532538894.04 | 1537193591.4631 | 4654697.4231 | 0.3037%
Total x 26 Edificios | 517480665.52 | 519052381.533 | 1571716.013 | 0.3037%
PUNTOS CLAVE
• El costo total subió apenas 0.7% ($138,178 adicionales), un ajuste contenido dado el volumen del presupuesto (~$20 millones).
• Mayores incrementos: Carpintería (+17.1%), Piezas Sanitarias (+12.7%) e Infraestructura (+6.4%), principalmente por aumento en cantidades y precio del hormigón (empresa Bluewave).
• Mayores ahorros: Misceláneos (-11.8%), Vidrio y Aluminio (-10.7%) y Revestimiento (-8.7%), que compensan buena parte de las alzas.
• 6 capítulos (Telecomunicaciones, Sanitarias, Incendio, Pintura, Limpieza, y parcialmente Herrería) no tuvieron cambios entre el presupuesto original y actualizado.
• Escalado a 77 edificios, la diferencia total equivale a aprox. +$10.6 millones, un ajuste relevante a nivel de proyecto aunque el impacto por edificio sea pequeño.