## Costos acumulados a Jun-26
Account Transactions
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
For the period 1 June 2016 to 30 June 2026
AUXILIAR | Costos Acum May-26 | Costos Jun-26 | Costos Acum Jun-26
1-1-1 Terreno | 266773708.05 |  | 266773708.05
1-2-1 Diseno y Proyecto | 24159807.36 |  | 24159807.36
1-4-1 Urbanismo | 45301558.01 | 5475884.73 | 50777442.74
1-5-1 Edificaciones | 67665568.83 | 23348965.71 | 91014534.54
1-6-1 Gerencia de Construccion | 37971390.02 | 2275880.35 | 40247270.37
1-7-1 Gastos Personal Administrativo de Obra | 260750 | 52150 | 312900
1-7-2 Gastos Operativos Generales | 569970.93 | 54100.85 | 624071.78
1-7-3 Equipos y Transporte | 3363369 | 427200 | 3790569
1-7-4 Vigilancia | 1023673.6 | 90246.4 | 1113920
1-7-5 Poliza TRC | 1387881.97 |  | 1387881.97
1-7-6 Campamento | 964002.99 | 101500 | 1065502.99
1-9-1 Inspeccion Tecnica | 4562678.7 | 506964.3 | 5069643
2-1-1 Gerencia de la Promotora | 25052779.19 | 1783003.6 | 26835782.79
2-2-1 Comisiones por Venta | 79374170.46 | 7031404.52 | 86405574.98
2-2-2 Administracion de la Venta | 10782128.46 | 757185.94 | 11539314.4
2-2-3 Equipo de Trabajo Oficina de Ventas | 16260806.86 | 1598169.57 | 17858976.43
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas | 1312443.49 | 132010.93 | 1444454.42
2-3-1 Adm General de la Fiduciaria (Estruc. Post y Prev. Adm. Garantia) | 4247764.37 | 774773.75 | 5022538.12
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria | 1666620.42 | 293802.58 | 1960423
2-4-1 Apartamento Modelo (Equipamiento)/Show Room | 5143605.19 |  | 5143605.19
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo | 11245197.22 |  | 11245197.22
2-4-3 Medios Digitales (Campana y Redes Sociales) | 3632136.3 | 367996.01 | 4000132.31
2-4-4 Community Management | 4194472.09 | 577863.4 | 4772335.49
2-4-5 Vallas Publicitarias | 3042341 | 232709.5 | 3275050.5
2-4-6 Materiales POP | 1777671.11 |  | 1777671.11
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios | 2447929.6 | 1185832.62 | 3633762.22
2-4-8 Programa de Referidos | 486136.61 |  | 486136.61
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares | 23038588.61 | 118333.33 | 23156921.94 | 23146767.28 | 10154.66
3-3-1 Interes Prestamo | 15628255.43 | 1802777.77 | 17431033.2
Total | 663337405.87 | 48988755.86 | 712326161.73

## Cuentas por Pagar Jun-26
Aged Payables Detail
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 June 2026
Ageing by due date
Contact | Invoice Date | Due Date | Invoice Reference | Current | < 1 Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months | Older |  | Total
1-4-1 Urbanismo
ALMACENES UNIDOS SAS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | E310002285181 | 0 | 0 | 14180 | 0 | 0 | 0 |  | 14180
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | 2026-06-08 | 2026-06-20 | B0100000004 | 0 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14580
BELLON SAS | 2026-06-13 | 2026-07-13 | E310000989574 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4120
BELLON SAS | 2026-06-15 | 2026-07-15 | E310000989869 | 14500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14500.5
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | 2026-06-16 | 2026-06-26 | B0100000111 | 0 | 173355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173355.6
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | 2026-06-16 | 2026-06-26 | B0100000113 | 0 | 111980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111980
INVERSIONES ROMUR SRL | 2026-06-18 | 2026-06-26 | B0100000161 | 0 | 1862967.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1862967.11
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-02 | 2026-07-02 | E310000000590 | 58796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58796
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-08 | 2026-07-08 | E310000273424 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 485
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-09 | 2026-07-09 | E310000273448 | 24705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24705
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-10 | 2026-07-10 | E310000273450 | 8652.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8652.51
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-15 | 2026-07-15 | E310000000632 | 48833.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48833.31
BELLON SAS | 2026-06-18 | 2026-07-18 | E310000991806 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35
BELLON SAS | 2026-06-18 | 2026-07-17 | E310000991646 | 13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13861
SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE SRL | 2026-06-24 | 2026-07-24 | E310000026687 | 40324.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40324.68
BELLON SAS | 2026-06-26 | 2026-07-26 | E310001389213 | 17834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17834
BELLON SAS | 2026-06-29 | 2026-07-29 | E310001390031 | 330.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330.36
Total 1-4-1 Urbanismo |  |  |  | 232477.36 | 2162882.71 | 14180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409540.07
1-7 Indirectos de Obra
TECNICA MMHB SRL | 2026-06-12 | 2026-06-12 | E310000000003 | 0 | 806796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806796.06
Total 1-7 Indirectos de Obra |  |  |  | 0 | 806796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806796.06
1-5-1 Edificaciones
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-02 | 2026-07-02 | E310000000590 | 2070805.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2070805.54
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-08 | 2026-07-08 | E310000273424 | 5045.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5045.3
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-09 | 2026-07-09 | E310000273448 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1730
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-10 | 2026-07-10 | E310000273450 | 599.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 599.44
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-15 | 2026-07-15 | E310000000632 | 588820.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 588820.28
BELLON SAS | 2026-06-18 | 2026-07-18 | E310000991806 | 396019.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 396019.76
BELLON SAS | 2026-06-18 | 2026-07-17 | E310000991646 | 62403.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62403.76
SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE SRL | 2026-06-24 | 2026-07-24 | E310000026687 | 25488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25488
BELLON SAS | 2026-06-26 | 2026-07-26 | E310001389213 | 5434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5434.49
BELLON SAS | 2026-06-29 | 2026-07-29 | E310001390031 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3696
BELLON SAS | 2026-06-12 | 2026-07-11 | E310000989046 | 15289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15289
RODFOR TEAM S R L | 2026-02-25 | 2026-03-27 | E310000013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 |  | 49.4
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-05-26 | 2026-06-25 | E310000273292 | 0 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47200
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-05-29 | 2026-06-28 | E310000373345 | 0 | 16249.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16249.17
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-03 | 2026-07-03 | E310000273381 | 37500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37500.4
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-03 | 2026-07-03 | E310000273379 | 86580.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86580.05
TYRVAL DOMINICANA SRL | 2026-06-03 | 2026-07-03 | B0100000213 | 287209.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 287209.23
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-05 | 2026-07-05 | E310000000601 | 542620.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 542620.88
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-05 | 2026-07-05 | E310000000604 | 325572.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325572.53
BELLON SAS | 2026-06-09 | 2026-07-09 | E310000987739 | 22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22761
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-09 | 2026-07-09 | E310000273441 | 19300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19300.5
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-10 | 2026-07-10 | E310000000623 | 570931.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 570931.53
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-10 | 2026-07-10 | E310000000622 | 326563.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 326563.11
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-06-11 | 2026-06-11 | B0100000422 | 0 | 125606.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125606.28
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-06-11 | 2026-06-11 | B0100000424 | 0 | 33317.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33317.35
BELLON SAS | 2026-06-13 | 2026-07-13 | E310000989651 | 122940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122940
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-06-13 | 2026-06-13 | B0100000427 | 0 | 32295.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32295.88
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-06-13 | 2026-06-13 | B0100000428 | 0 | 50133.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50133.96
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-13 | 2026-07-13 | E310000273508 | 7249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7249.92
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-15 | 2026-07-15 | E310000000636 | 61339.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61339.75
FERRETERIA DETALLISTA SA | 2026-06-15 | 2026-07-15 | E310000273514 | 64621.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64621.14
IBEROCOMERCIAL DEL CARIBE S. A. | 2026-06-16 | 2026-07-16 | E310000039186 | 2125.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2125.07
TYRVAL DOMINICANA SRL | 2026-06-17 | 2026-07-17 | B0100000214 | 152775.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152775.81
BELLON SAS | 2026-06-18 | 2026-07-17 | E310000991649 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517.8
GERDAU METALDOM SA | 2026-06-18 | 2026-07-17 | E310000184761 | 262723.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262723.22
BELLON SAS | 2026-06-19 | 2026-07-19 | E310000992369 | 46824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46824
PREVENTIONART J&C SRL | 2026-06-19 | 2026-06-30 | E310000000038 | 0 | 129800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129800
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-22 | 2026-07-22 | E310000000646 | 194443.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194443.61
BLUE WAVE AGREGADOS SRL | 2026-06-22 | 2026-07-22 | E310000000645 | 577531.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 577531.74
KINNOX S A | 2026-06-22 | 2026-07-07 | E310000016534 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 715000
RODFOR TEAM S R L | 2026-06-22 | 2026-07-22 | E310000017814 | 146911.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146911.49
TECNICA MMHB SRL | 2026-06-22 | 2026-06-26 | E310000000004 | 0 | 645239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 645239.26
TORRANCE DEVELOPMENT GROUP SRL | 2026-06-23 | 2026-07-23 | B0100000651 | 124100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124100
BELLON SAS | 2026-06-24 | 2026-07-24 | E310000994496 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43560
EMPRESA GALACTICA SRL | 2026-06-24 | 2026-06-26 | E310000003525 | 0 | 34220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34220
CONTE DIRECTO INTERNACIONAL M A SRL | 2026-06-29 | 2026-07-10 | B0100005325 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33100
BELLON SAS | 2026-06-30 | 2026-07-30 | E310001390422 | 15115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15115
Total 1-5-1 Edificaciones |  |  |  | 7965249.35 | 1114061.9 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 9079360.65
1-7-4 Vigilancia
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-06-30 | 2026-07-30 | B0100006074 | 90246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90246.4
Total 1-7-4 Vigilancia |  |  |  | 90246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90246.4
1-9-1 Inspeccion Tecnica
ING OMAR CORDERO & ASOCIADOS SRL | 2026-06-30 | 2026-06-30 | E310000000007 | 0 | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506964.3
Total 1-9-1 Inspeccion Tecnica |  |  |  | 0 | 506964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506964.3
2-2-1 Comisiones por Venta
KISWER INVESTMENTS SRL | 2026-06-01 | 2026-07-03 | B0100001086 | 704746.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 704746.92
INVERSIONES SERACINI SRL | 2026-06-08 | 2026-06-26 | E310000000102 | 0 | 581828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581828.5
PPCRE PARADISE PUNTA CANA REAL ESTATE SRL | 2026-06-09 | 2026-06-26 | B0100000253 | 0 | 468623.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 468623.25
PPCRE PARADISE PUNTA CANA REAL ESTATE SRL | 2026-06-10 | 2026-06-26 | B0100000254 | 0 | 609683.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 609683.23
KISWER INVESTMENTS SRL | 2026-06-18 | 2026-07-03 | B0100001111 | 628777.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628777.8
NAVIA REAL ESTATE SRL | 2026-06-22 | 2026-07-10 | B0100000038 | 530812.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 530812.67
COACHING 360 SRL REMAX | 2026-06-23 | 2026-07-10 | B0100000809 | 486750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 486750
Total 2-2-1 Comisiones por Venta |  |  |  | 2351087.39 | 1660134.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4011222.37
2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-05-31 | 2026-06-30 | B0100006021 | 0 | 70233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70233.6
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-06-11 | 2026-06-11 | B0100000423 | 0 | 26928.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26928.31
ENCOFRADOS VERSATEC SRL | 2026-06-13 | 2026-06-13 | B0100000426 | 0 | 22554.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22554.28
COSFREYCAM TROPICAL S A S | 2026-06-16 | 2026-07-16 | B0100002968 | 14560.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14560.34
SEGURIDAD INVESTIGACIONES Y PROTECCION HISPANIOLA SRL | 2026-06-30 | 2026-07-30 | B0100006080 | 67968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67968
Total 2-2-4 Gastos Operativos Oficina de ventas |  |  |  | 82528.34 | 119716.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202244.53
2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | 2026-06-26 | 2026-06-26 | E310000001063 | 0 | 293802.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293802.58
Total 2-3-2 Debida Diligencia/Desvinculacion-Fiduciaria |  |  |  | 0 | 293802.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293802.58
2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo
LMCAD ESTUDIO DE ANIMACION SRL | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14760.54 | [FX] | -14760.54
Total 2-4-2 Inversion Inicial Promocion y Mercadeo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14760.54 |  | -14760.54
2-4-3 Medios Digitales (Campana y Redes Sociales)
REDES SOCIALES -FB-GOOGLE- | 2026-06-01 | 2026-06-18 | REDES SOCIALES MAY-26 | 0 | 99358.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99358.92
Total 2-4-3 Medios Digitales (Campana y Redes Sociales) |  |  |  | 0 | 99358.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99358.92
2-4-4 Community Management
JONATHAN JOHANSER DIAZ SOTO - LANARANJACONSULTING | 2026-06-01 | 2026-06-30 | B0100000107 | 0 | 70800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70800
CANVAS DESIGN & MEDIA GROUP SRL | 2026-06-02 | 2026-07-02 | E310000000179 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94400
GRUPO RAICES DIGITALES SRL | 2026-06-05 | 2026-07-03 | B0100000023 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65000
INMOSTRATEGIA SRL | 2026-06-11 | 2026-07-11 | B0100000071 | 69797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69797
Total 2-4-4 Community Management |  |  |  | 229197 | 70800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299997
2-4-5 Vallas Publicitarias
CARTEL SRL | 2026-06-09 | 2026-07-09 | E310000004239 | 88269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88269.5
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-06-10 | 2026-07-10 | B0100002566 | 21240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21240
INMOBILIARIA PEREZ & PINEDA SRL | 2026-06-10 | 2026-07-10 | B0100002567 | 21240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21240
COLORIN S A | 2026-06-15 | 2026-07-15 | E310000005301 | 101960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101960
Total 2-4-5 Vallas Publicitarias |  |  |  | 232709.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232709.5
2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios
KAHKOW SRL | 2026-05-15 | 2026-05-15 | B0100043093 | 0 | 0 | 31860 | 0 | 0 | 0 |  | 31860
ACERVO INMOBILIARIO SRL | 2026-06-22 | 2026-06-22 | E310000000116 | 0 | 207262.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207262.07
Total 2-4-7 Feria y Eventos Publicitarios |  |  |  | 0 | 207262.07 | 31860 | 0 | 0 | 0 |  | 239122.07
3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
OMG LEGAL SAS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | B0100001142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111300.56 | 0 |  | 111300.56
ADIG CONSULTING SRL | 2026-05-21 | 2026-05-21 | B0100000531 | 0 | 0 | 101730.75 | 0 | 0 | 0 |  | 101730.75
ONEIDA MARIA FRIAS PADILLA | 2026-06-19 | 2026-06-26 | B0100000108 | 0 | 98333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98333.33
Total 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares |  |  |  | 0 | 98333.33 | 101730.75 | 0 | 111300.56 | 0 |  | 311364.64
Desistimientos por Pagar
NATASHA BERNAL | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Desistimiento Unidad 27-202. | 0 | 59566.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59566.36
Total Desistimientos por Pagar |  |  |  | 0 | 59566.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59566.36
Total |  |  |  | 11183495.34 | 7199679.4 | 147770.75 | 0 | 111349.96 | -14760.54 | 0 | 18627534.91
Percentage of total |  |  |  | 60.04% | 98.68% | 0.7877% | 0% | 0.5947% | 100% | 0% | 100%

## Anticipos al 06-26
ContactName | Reference | InvoiceDate | Total | InvoiceAmountDue | Description | TrackingOption2
HIDROPOZO SRL | ANTICIPO HIDROPOZOS | 2023-12-06 | 273000 | 273000 | ANTICIPO COT 94 PRUEBA DE INFILTRACION Y BOMBEO ARAYA | 1-2-1 Diseno y Proyecto
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | ANTICIPO 40%-SC--147 | 2026-06-30 | 567718.8 | 567718.8 | ANTICIPO 40%-SC--147 Contract #SC--147. Trabajos de Movimiento de tierra NivelaciÃ³n y conformaciÃ³n de vialidad redoma y calle entrada-salida | 1-4-1 Urbanismo
GRUPO ALUGAV SAS | ANTICIPO--SC--144 | 2026-06-17 | 27010.57 | 27010.57 | ANTICIPO--SC--144 Contract #SC--144. VIDRIO ALUMINIO CASETA DE VIGILANCIA | 1-4-1 Urbanismo
CONSTRUCTORA FELIX CAMPOS SRL | ANTICIPO 40%-SC--146 | 2026-06-30 | 625800 | 625800 | ANTICIPO 40%-SC--146 Contract #SC--146. Trabajos de Movimiento de tierra NivelaciÃ³n y conformaciÃ³n de Plataforma Edificios #70-#71-#72-#73 | 1-4-1 Urbanismo
INVERSIONES ROMUR SRL | ANTICIPO SC--115 | 2026-05-27 | 2351900.84 | 1532228.98 | Anticipo del 20% SC--115 para los trabajos de adecuaciÃ³n hidrosanitarias y vialidad en el Ã¡rea redoma y entrada principal. Etapa I del proyecto ARAYA | 1-4-1 Urbanismo
TALLER INDUSTRIAL J NIVAR SRL | ANTICIPO SC--114 | 2026-05-15 | 64000 | 64000 | ANTICIPO-SC--114 Contract #SC--114. Colocacion de techo termopanel en el portal de entrada | 1-4-1 Urbanismo
GERENCIA INMOBILIARIA PROACTIVA GERIPSA SRL | ANTICIPO SC--145 | 2026-06-26 | 111300 | 111300 | ANTICIPO SC--145 Contract #SC--145. Suministro e instalaciÃ³n a todo costo de tijerillas soporte fascia portal entrada. | 1-4-1 Urbanismo
MICARGO SRL | ANTICIPO PO--528 | 2026-05-08 | 26350 | 26350 | ANTICIPO PO--528 Purchase Order #PO--528. Tranasporte de paneles Isotex para Portal de Entrada | 1-4-1 Urbanismo
MULTISERVICIOS 24 SEVEN JM EIRL | ANTICIPO PO--702 | 2026-06-30 | 160430 | 160430 | ANTICIPO PO--702 Purchase Order #PO--702. Base de Arena para apoyo de tuberias Urbanismo | 1-4-1 Urbanismo
FUSIONTECH SRL | ANTICIPO-SC--143 | 2026-06-29 | 86453.88 | 86453.88 | ANTICIPO-SC--143 Contract #SC--143. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS AREA CAMPAMENTO | 1-4-1 Urbanismo
ROCAENCA SRL | ANTICIPO-PO--513 | 2026-06-18 | 13216 | 13216 | ANTICIPO-PO--513 Purchase Order #PO--513. Ensayo de probetas (16-4-26) | 1-5-1 Edificaciones
OZONO QUIMICOS Y ESPECIALIDADES SRL | ANTICIPO PO--704 | 2026-06-30 | 51587.64 | 51587.64 | ANTICIPO PO--704 Purchase Order #PO--704. Material PBA latex para Resane interno | 1-5-1 Edificaciones
GERENCIA INMOBILIARIA PROACTIVA GERIPSA SRL | ANTICIPO SC--118 | 2026-05-13 | 455200 | 455200 | ANTICIPO SC--118 TRABAJOS S/T/C DE ESTRUCTURA CUBIERTA DE TECHO EDIFICACIONES #1-#6 | 1-5-1 Edificaciones
OZONO QUIMICOS Y ESPECIALIDADES SRL | ANTICIPO-P0--556 | 2026-05-21 | 51587.64 | 51587.64 | ANTICIPO-P0--556 Purchase Order #PO--556. Productos para Acabado Resane | 1-5-1 Edificaciones
GRUPO ALUGAV SAS | ANTICIPO SC--132 | 2026-06-17 | 2195930.65 | 2195930.65 | ANTICIPO SC--132 Contract #SC--132. CARPINTERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO EDIF TIPO A | 1-5-1 Edificaciones
ROCAENCA SRL | ANTICIPO-PO--609 | 2026-06-18 | 5268 | 5268 | ANTICIPO-PO--609 Purchase Order #PO--609. Ensayo de Probetas de Hormigon 5-16 de mayo de 2026 | 1-5-1 Edificaciones
PREVENTIONART J&C SRL | ANTICIPO SC--089 | 2026-03-13 | 60180 | 60180 | ANTICIPO SC--089 Elaboracion y Diseno de Plan de Emergencia Seguridad Industrial del Proyecto | 1-5-1 Edificaciones
DASS SRL | ANTICIPO-PO--691 | 2026-06-30 | 689910.09 | 689910.09 | ANTICIPO-PO--691 Purchase Order #PO--691. Tablilla o Enchape de fachada 7 Edificios | 1-5-1 Edificaciones
MADESOL SA | ANTICIPO PO--707 | 2026-06-30 | 57388.78 | 57388.78 | ANTICIPO PO--707 Purchase Order #PO--707. TABLONES PARA DIFERENTES USOS EN OBRA | 1-5-1 Edificaciones
GRUPO SANIDOM SRL | ANTICIPO PO--694 | 2026-06-26 | 14124.6 | 14124.6 | ANTICIPO PO--694 Purchase Order #PO--694. FUMIGACION CIMIENTOS PLATEA #15 | 1-5-1 Edificaciones
SUPLEMENTOS INDUSTRIALES PUNTA CANA SRL | ANTICIPO SC--116 | 2026-05-20 | 449858.6 | 449858.6 | ANTICIPO SC--116 Fabricacion y montaje de Barandas, cubierta de techo y pÃ©rgolas EDIFICACIONES #3-#2 | 1-5-1 Edificaciones
MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED | Anticipo MIVED PO--366 | 2026-02-20 | 47500 | 47500 | Anticipo MIVED PO--366 inspeccion | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
FIDUCIARIA UNIVERSAL S A | ANTICIPO PO--635 | 2026-05-27 | 5700 | 700 | Anticipo PO--635 Registro del addendum III | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
TESORERIA NACIONAL | ANTICIPO MIVED | 2026-01-20 | 8500 | 8500 | Pago para deposito de expediente en MIVED Araya. Pendiente registro en Procore | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA | ANTICIPO PO--191 | 2026-04-23 | 1628532.75 | 1628532.75 | ANTICIPO PO--191 SALDO PERMISO 77 EDIFICIOS | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L | ANTICIPO RIOS | 2025-10-06 | 6671.88 | 6671.88 | Anticipo PO--137 Confotur Definitivo | 3-1-1 Permisos Legales y Preliminares
|  |  | 10035120.72 | 9210448.86 | 0

## BCE-06-26
Balance Sheet
Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo Inmobiliario y Administración Araya
As at 30 June 2026
| Account | 30 Jun 2026
Assets
Bank
| Banco Alaver Cta de Ahorro en DOP | 20485843.72
| Banesco DOP -Cta. Corriente No.99100010856 | 16604331.06
| Banesco USA No. 1500192677 | 2615906 | [FX]
| Banesco USD -Cta. Ahorro No.99200013780 | 5003923.04 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual USD | 254058.85 | [FX]
| Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez DOP | 23157.58
| Popular Cta Ahorro No. 845567916 | 3207819.87 | [FX]
| Popular Cta Corriente No. 845567809 | 39249.18
| Total Bank | 48234289.3
Current Assets
| Anticipos a Proveedores | 9210448.94
| Total Current Assets | 9210448.94
Non-current Assets
| 1% Impuesto Retenido a Intereses Norma 13-11 | 551
| Costos de Construcción | 483466061.3
| Costos Operativos | 178249023.9
| Otros Costos | 40554300.48
| Total Non-current Assets | 702269936.68
Total Assets |  | 759714674.92
Liabilities
Current Liabilities
| Créditos en Instituciones Financieras | 200000000
| Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada USD | 148022.4 | [FX]
| Cuentas por Pagar Comerciales | 18612245.9 | [FX]
| Depósitos Diferidos de Clientes | 220997695.74
| Fondo Rotatorio Tecnica MMHB | 2021249.29
| Otras Cuentas por Pagar Tecnica MMHB | 56826
| Retención 100% ITBIS. Personas Físicas | 48349.66
| Retención 100% ITBIS. Personas Jurídicas | 93522.55
| Retención 30% ITBIS Jurídica | 412309.11
| Retención de Derecho Laboral | 1107484.95
| Retención de Fiel Cumplimiento | 706625.52
| Retención ISR Exterior 27% | 1411944.52
| Retención ISR Personas Físicas 10% | 23983.14
| Retención ISR Personas Físicas 2% | 138233.08
| Rounding | 3.41
| Total Current Liabilities | 445778495.27
Non-current Liabilities
| Otros créditos - No corriente | 431409.34
| Total Non-current Liabilities | 431409.34
Total Liabilities |  | 446209904.61
| Net Assets | 313504770.31
Equity
| Aporte Fideicomitente AFI Universal | 322917733.81
| Current Year Earnings | -5939941.9
| Resultado del Ejercicio | -3473021.6
Total Equity |  | 313504770.31
[FX] Exchange rates used to convert foreign currency into DOP are shown below. Rates are provided by XE.com unless otherwise stated.
30 Jun 2026
0.0167880 USD (United States Dollar)