## Slide 1
INFORME EJECUTIVO
Informe de obra del mes de Junio
26 Edificios · Fase I · Punta Cana, República Dominicana
Corte de análisis: 30 de junio de 2026
Preparado para Grupo Bak — Proceso de crédito IFC

## Slide 2
Resumen Ejecutivo
Estado consolidado del proyecto al corte 30/06/2026
18.23%
Avance físico ejecutado
vs 21.24% planificado
-3.0 pp
Brecha vs. plan
Eficiencia: 86% del plan
14
Edificios con orden de materiales YA VENCIDA
de los 26 (incl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
0%
Avance de carpintería, ventanas y piezas sanitarias
en los 26 edificios, sin excepción
5
Días de retraso del proyecto (cronograma general)
vs. línea base — corte 30/06/2026
LECTURA DEL CORTE
Curva S: el proyecto ejecutó 18.23% del monto acumulado contra 21.24% planificado a junio 2026 — una eficiencia del 86% respecto al plan operativo. Estructura (26 edificios): 7 edificios (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) tienen su estructura 100% terminada; 5 edificios (7, 8, 10, 11, 12) están en el tramo final (90% avance) con atrasos puntuales de 2 a 30 días, encabezados por el Edificio 8 (30 días) y Edificio 7 (23 días); los 14 edificios restantes (13 a 18 y 70 a 77) aún no inician estructura. A nivel de proyecto completo, la variación es de solo 5 días vs. línea base. Acabados — el hallazgo crítico: los Edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 tienen su estructura 100% terminada desde marzo–mayo 2026, pero carpintería, herrería y ventanas siguen en 0% de avance físico. El pedido de estos materiales debió colocarse hace 60 a 90 días. Urbanismo: 4% de avance general; 13 partidas de infraestructura ya debieron iniciar y no lo han hecho, con atrasos de hasta 14 días.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
2

## Slide 3
Curva S — Plan vs. Ejecutado
Avance físico acumulado del proyecto (% del monto total) · jun-2025 a ago-2027
Chart: % acumulado
| 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08
Plan Operativo | 0.52 | 1.21 | 2.07 | 2.76 | 3.7 | 4.11 | 4.48 | 4.97 | 6.72 | 11.07 | 16.67 | 23.29 | 31.41 | 40.78 | 52.44 | 62.97 | 74.74 | 80.9 | 83.02 | 87.9 | 92.75 | 95.32 | 97.31 | 98.75 | 99.56 | 100
Ejecutado Real | 0.31 | 0.94 | 1.88 | 2.51 | 3.45 | 3.83 | 4.47 | 6.05 | 8.96 | 11.59 | 16 | 18.23
Al corte (jun-2026): Ejecutado 18.23% vs. Plan 21.24% → brecha de 3.0 puntos porcentuales. El plan proyecta cierre en agosto-2027; sin corrección, la brecha actual se traduce en un desplazamiento equivalente en el cierre.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
3

## Slide 4
Cronograma de Estructura — 26 Edificios
Días de atraso proyectados en el fin de estructura (fecha actual vs. línea base)
Chart: Días de atraso vs. línea base
| E8 | E7 | E12 | E11 | E10 | E15 | E14 | E13 | E18 | E17 | E16 | E71 | E70 | E73 | E72 | E75 | E74 | E77 | E76
Días de atraso | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5
Ya vencido / En riesgo
Crítico (ruta crítica global)
Dentro de margen
19 de 26 edificios continúan en construcción (5 en fase final de estructura, 14 sin iniciar). Los edificios 7, 8, 11 y 12 (fase de transición) concentran los mayores atrasos absolutos (9–30 días); el proyecto completo acumula solo 5 días de atraso vs. línea base.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
4

## Slide 5
Cronograma de Urbanismo
Avance: 4% (16 de 315 actividades completadas) · Partidas que ya debieron iniciar
Partida | Inicio programado | Días de atraso
RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION TERRAZAS 70,71 | 2026-04-20 | 70 días
RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION TERRAZAS 72,73 | 2026-04-23 | 67 días
AVENIDA 2 | 2026-04-23 | 67 días
RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION TERRAZAS 74,75 | 2026-04-28 | 62 días
RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION TERRAZAS 76,77 | 2026-05-01 | 59 días
CALLE 1 | 2026-05-07 | 53 días
CALLE 3 | 2026-05-13 | 47 días
CALLE 5 | 2026-05-19 | 41 días
CALLE 7 | 2026-05-25 | 35 días
CALLE 2 | 2026-05-29 | 31 días
CALLE 4 | 2026-06-09 | 20 días
CALLE 6 | 2026-06-15 | 14 días
AVENIDA 10 | 2026-06-19 | 10 días
Avance físico por categoría (%)
Chart: 
| MOVIMIENTO DE TIERRA | HIDROSANITARIAS | SISTEMA ESPECIALES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES | INSTALACIONES DE GAS | VIALIDAD | PAISAJISMO | OBRAS EXTERIORES
% avance | 72.76 | 25.03 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 12.24 | 0
Las calles de acceso a los edificios 70–77 (fase de acabados futura) llevan hasta 70 días de atraso en su inicio — riesgo de cuello de botella logístico cuando esos edificios entren en fase de acabados.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
6

## Slide 6
Avance Físico por Capítulo — Los 26 Edificios
% ejecutado del presupuesto contratado por disciplina, acumulado en todos los edificios (Cubicación Nº7)
Chart: % ejecutado del presupuesto
| Carpintería (puertas/closets) | Herrería | Misceláneos | Revestimientos / Cerámica | Pintura | Instalaciones (elec./sanit./gas) | Albañilería | Superestructura | Infraestructura
% avance | 0 | 0.66 | 1.62 | 2.35 | 13.85 | 14.11 | 22.17 | 44.66 | 56.34
Carpintería, Ventanas y Piezas Sanitarias: 0% en los 26 edificios — ningún pedido ni instalación registrada todavía. Herrería (0.7%) y Revestimientos/Cerámica (2.4%) apenas iniciaron. Son las disciplinas que definirán si se sostiene la fecha de entrega, no la estructura.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
8

## Slide 7
Flujo de Obra — Requerimiento vs. Real
Urbanismo y Edificios · Diciembre 2025 a Junio 2026
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
11
Chart: RD$ (Urbanismo + Edificios)
| Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26
Presupuestado | 2508825.3245 | 1817025.8993 | 9597781.6134 | 12613658.1778 | 31678657.2413 | 43173658.6003 | 79890966.3656
Real | 16398543.68 | 2355501.36 | 8871467.26 | 25457547.15 | 19895044.07 | 21384560.13 | 28809561.44
$32.2M
Urbanismo — real
vs $25.7M requerido.
$91.0M
Edificios — real
vs $155.5M requerido.
Urbanismo sobregiró $6.4M frente al plan (pago adelantado del contrato de Movimiento de Tierra en dic-2025); en junio, sin embargo, quedó $5.7M por debajo de lo requerido. Edificios dejó $64.5M sin ejecutar (de los cuales $45.3M corresponden solo a junio), reflejando los atrasos de estructura y acabados ya identificados.

## Slide 8
Seguridad y Salud en el Trabajo — Resumen
0
Accidentes registrados
Semanas 3 y 4 de junio
120
Personal en obra (última semana)
vs. 80 en la semana 1
192
Horas-hombre acumuladas
Semanas 1 a 4 de junio
22
Reportes de observación
21 reuniones de seguridad
3
Acciones correctivas en proceso
Ver seguimiento detallado
LECTURA DEL PERIODO
Cero accidentes: sin eventos registrables, incidentes ambientales/sociales ni días perdidos en las dos semanas reportadas (S3 y S4 de junio 2026). Personal en crecimiento: la dotación pasó de 80 (semana 1) a 120 personas (semana 4), con incorporación de nuevos oficios (maestro, excavadores, formaletas, eléctricos) acorde al avance de obra. Gestión preventiva activa: 12 inspecciones, 22 reportes de observación y 21 reuniones de seguridad en el periodo — sin auditorías ni capacitaciones formales registradas aún. Nota: se recibieron los reportes de las semanas 3 y 4 de junio; el de la semana 2 no fue proporcionado y no se incluye en este resumen.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
12

## Slide 9
Actos, Condiciones Inseguras y Buenas Prácticas
Hallazgos de campo y seguimiento a acciones correctivas · junio 2026
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
Personal sin EPP
Escombros acumulados
Metal incrustado
Desechos en obra
Exceso de clavos en áreas de encofrado (S3)
Uso de extensiones eléctricas en mal estado (S4)
BUENAS PRÁCTICAS
Designar contratistas para la eliminación de escombros acumulados.
Buenas respuestas ante las solicitudes de seguridad.
Cerrar excavaciones y terminar delimitación y señalización (S3).
Suplir al personal con EPP adecuados (S3).
Eliminación de extensiones eléctricas en mal estado (S4).
Operativo de entrega de calzado de seguridad al personal de obra (S4).
SEGUIMIENTO A ACCIONES
Escombros acumulados
Acción: Designar contratista para eliminación de gran cantidad de escombros acumulados. (EN PROCESO)
Área mecánica de carga de materiales con escombros, violando el perímetro delimitado.
Acción: Delimitación del área mecánica de izaje de carga para mantenerla libre de escombros y desperfectos mecánicos. (EN PROCESO)
Personal sin EPP adecuados (tenis, sin casco, sin protección auditiva/facial, sin arnés).
Acción: Se le sumistro los EPP a todo el personal
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
13

## Slide 10
Alternativas para Recuperar Plazo
Opciones evaluadas para cerrar la brecha de 3.0 puntos porcentuales y los atrasos por edificio
01
Duplicar frentes de trabajo
Segunda cuadrilla en paralelo en Edificios 13–18 y 70–77 (insfraestructura) para trabajar ambos frentes
8–12 días/edificio
02
Turnos extendidos / sábados
Extender jornada a 10h y habilitar sábados en los edificios con mayor atraso (10, 11, 12,13,14,15) hasta emparejar con línea base.
5–8 días/edificio
03
Adelantar compras críticas
Colocar de inmediato las órdenes de carpintería, ventanas, pisos y piezas sanitarias de los 14 edificios con fecha ya vencida, priorizando 1–9 (0% de avance pese a estructura terminada).
Evita 60–90 días de espera
04
Reprogramar Urbanismo
Priorizar avenidas y calles de acceso a los edificios que entrarán primero en fase de acabados (10, 11, 12) antes que las de fase tardía (70–77).
Evita cuello de botella logístico
05
Refuerzo de subcontratistas
Incorporar 1–2 subcontratistas, liberando presión sobre las cuadrillas actuales.
10–15 días acumulados
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
15

## Slide 11
Plan de Acción Recomendado
Próximos 90 días — acciones concretas por periodo de tiempo
Inmediato (0–15 días)
Colocar pedido de carpintería, ventanas, pisos y piezas sanitarias para los 14 edificios con fecha ya vencida — empezando por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 (vencidos hace 60 a 90 días) y 7, 8, 12.
Activar segundo frente de trabajo en Edificios 12,11,10,15,14,13 todo lo correspondiente a los revestimientos (30 y 23 días de atraso).
Confirmar disponibilidad de cuadrillas en la zona.
Corto plazo (15–45 días)
Colocar pedido de carpintería, ventanas, pisos y piezas sanitarias para los edificios 10,11,13,14,15
Reprogramar secuencia de Urbanismo: priorizar avenidas/calles y servicios
Contratar cuadrilla de herrería para fabricación de balcones de Edificios 7–15.
Mediano plazo (45–90 días)
Colocar pedido de materiales para Edificios 16,17,18,77,76 conforme se acerque su fecha límite.
Reevaluar la curva de avance con el cierre de estructura para medir efectividad de las medidas de recuperación.
Actualizar cronograma inicial y línea base para observer si la brecha persiste.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
17

## Slide 12
Conclusiones y Riesgos Clave
Hallazgos principales
El proyecto ejecuta al 86% de eficiencia respecto al plan operativo (18.2% vs. 21.2%).
El cronograma general acumula solo 5 días de atraso vs. línea base; los edificios 7, 8, 11 y 12 (fase de transición) concentran los mayores atrasos puntuales (9 a 30 días).
Hallazgo crítico: los Edificios 1–6 y 9 tienen estructura 100% terminada desde marzo–mayo 2026, pero carpintería, herrería y ventanas siguen en 0% — 14 de los 26 edificios ya superaron su fecha límite de pedido.
Urbanismo avanza solo 4%; las obras de acceso a Edificios 70–77 acumulan hasta 70 días sin iniciar.
Riesgo principal para el hito de mayo 2027
Sin corrección, el atraso actual en estructura se traslada directamente a acabados por el efecto de los tiempos de materiales — el margen de 60–90 días que hoy existe se agota si las órdenes no se colocan de inmediato. Recomendación: colocar de inmediato el pedido de carpintería, herrería y ventanas para los Edificios 1–9 (estructura ya terminada, 0% de avance en acabados) y activar doble frente en Edif. 7, 8, 10, 11 y 12, para preservar la fecha de cierre y sostener el caso ante el proceso de crédito IFC.
ARAYA · Fideicomiso Inmobiliario AFI Universal · Punta Cana, RD
18