## Hoja1
|  |  | 0.0051794 | 0.0069058 | 0.0086322 | 0.0069058 | 0.0093856 | 0.0040879 | 0.003713 | 0.0049188 | 0.017439 | 0.043578 | 0.055969 | 0.045651 | 0.053705 | 0.08686 | 0.10286 | 0.11905 | 0.11078 | 0.089037 | 0.028121 | 0.055634 | 0.04163 | 0.032561 | 0.019936 | 0.021243 | 0.014944
ARAYA
|  | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
| PLAN OPERATIVO | 0 | 0.0051794 | 0.012085 | 0.020717 | 0.027623 | 0.037009 | 0.041097 | 0.04481 | 0.049729 | 0.067168 | 0.11075 | 0.16671 | 0.21237 | 0.26607 | 0.35293 | 0.45579 | 0.57484 | 0.68561 | 0.77465 | 0.80277 | 0.85841 | 0.90004 | 0.9326 | 0.95253 | 0.97378 | 0.98872 | 1
| EJECUTADO REAL | 0 | 0.003139 | 0.009417 | 0.018834 | 0.025112 | 0.034529 | 0.038285 | 0.044735 | 0.060525 | 0.089616 | 0.11592 | 0.16002 | 0.18232 | 0.22711 | 0.27903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.003139 | 0.006278 | 0.009417 | 0.006278 | 0.009417 | 0.0037565 | 0.0064498 | 0.015789 | 0.029092 | 0.026308 | 0.044092 | 0.022304 | 0.044794 | 0.05192 | -0.27903 | 0 | 0
| PLAN OPERATIVO | 2025-10-01: 0.0025112; 2025-11-01: 0.0024798; 2025-12-01: 0.0028112; 2026-01-01: 7.444e-05
0.3139 | URBANISMO | 0 | 0.0165 | 0.0385 | 0.066 | 0.088 | 0.1179 | 0.1283 | 0.1292 | 0.1311 | 0.1401 | 0.1421 | 0.1462 | 0.1618 | 0.1753 | 0.2424 | 0.3432 | 0.4735 | 0.6498 | 0.7081 | 0.7496 | 0.8405 | 0.9152 | 0.9503 | 0.9725 | 0.984 | 0.9927 | 1
0.6861 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0062 | 0.0125 | 0.0338 | 0.0964 | 0.1761 | 0.2355 | 0.3076 | 0.4035 | 0.5073 | 0.6212 | 0.702 | 0.8051 | 0.8271 | 0.8666 | 0.8931 | 0.9245 | 0.9434 | 0.9691 | 0.9869 | 1
| EJECUTADO | 2026-07-01: 0.0297; 2026-08-01: 0.0465
0.3139 | URBANISMO | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.1294 | 0.1338 | 0.1467 | 0.1492 | 0.1677 | 0.1828 | 0.2125 | 0.259 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6861 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.006 | 0.027 | 0.0635 | 0.1007 | 0.1565 | 0.1821 | 0.2338 | 0.2882 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0.0517 | 0.0544
0.55556
[6 empty] | 20 | 100
18
[6 empty] | 38 | 100
[6 empty] | 20 | 52.6316 |  |  | 74.6316
[6 empty] | 38 | 100
[6 empty] | 18 | 47.3684
[6 empty] | 18 | 47.37 |  | 47.37 | 100
[9 empty] | 22 | 46.4429

## Cubicaciones
CUADRO CUBICACIONES ARAYA FASE I (26 EDIFICIOS)
Descripcion | Mes | Monto cubicacion | Monto contabilidad
Cubicacion # 1 | Diciembre | 30338215.9989 | 35003006.87
Cubicacion # 2 | Enero | 3283239.8227 | 2355501
Cubicacion # 3 | Febrero | 11865723.7239 | 8871467
Cubicacion # 4 | Marzo | 21854974.0277 | 25501503
Totales |  | 67342153.5732 | 71731477.87
Richard y Francisco | 695006.57
Topografia | 1729553.15