## Slide 1
05 | PROYECCIÓN FINANCIERA
Flujo Proyectado — Jul a Dic 2026
INGRESOS POR FUENTE — Valores en RD$
FUENTE DE INGRESO
INGRESOS
ACUMULADOS
% PART.
Jun-26
Jul-26
Aug-26
Sep-26
Oct-26
Nov-26
Total
◆ DEPÓSITOS CLIENTES
202,696,298
-
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
310,696,298
◆ APORTES DE SOCIOS
322,917,734
-
-
-
-
-
-
-
322,917,734
◆ PRÉSTAMOS RECIBIDOS
160,000,000
-
90,000,000
50,000,000
100,000,000
140,000,000
-
130,000,000
670,000,000
◆ INTERESES
2,417,350
-
-
-
-
-
-
-
2,417,350
TOTAL INGRESOS RD$
688,031,382
100%
108,000,000
68,000,000
118,000,000
158,000,000
18,000,000
148,000,000
1,306,031,382
CONTROL PRESUPUESTAL — Valores en RD$
CENTRO DE COSTO
PAGOS
ACUMULADOS
% EJEC.
Jun-26
Jul-26
Aug-26
Sep-26
Oct-26
Nov-26
Total
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
443,681,600
68%
115,382,985
48,319,780
80,965,325
82,214,850
76,481,173
74,525,848
921,571,561
GASTOS OPERATIVOS
167,081,694
26%
18,703,994
14,737,745
14,737,745
16,502,350
16,502,350
16,502,350
264,768,228
OTROS GASTOS
40,105,275
6%
2,920,833
3,893,750
3,093,750
5,493,750
5,093,750
10,809,028
71,410,136
TOTALES GENERALES RD$
650,868,570
100%
137,007,812
66,951,275
98,796,820
104,210,950
98,077,273
101,837,226
1,257,749,925
NETO (Ingresos − Costos)
37,162,812
8,155,000
9,203,725
28,406,905
82,195,955
2,118,683
48,281,457
48,281,457
Comentarios:
Alaver Jun 90M + Jul 50M. Cubre el pico de junio-julio, meses de mayor intensidad en obra. Completa el tramo aprobado del crédito vigente por RD$ 300 millones.
AFI CP: Ago 100M. Financia el puente entre el agotamiento de Alaver y la entrada de IFC. Se cancela íntegramente en septiembre con los fondos IFC.
IFC Sep 240M + Nov 180M. Clientes cubren ~13% del gasto mensual. Financia la fase central de construcción (ago-nov). Permite abonar los créditos puente.
Construcción — RD$921.6M (73%). Junio es el mes pico (RD$115M) por arranque de estructura y anticipos a grandes proveedores.
Gastos Operativos — RD$264.8M (21%)Gerencia de Ventas representa el 65% del grupo, reflejando comisiones activas por cierre de unidades.
Otros Gastos — RD$71.4M (6%)Dominado por Gastos Financieros (RD$45.3M), que crecen desde septiembre con la activación de IFC.
PROYECTO ARAYA | Informe Financiero | Mayo 2026