## Flujo Completo Reprogramado
Flujo Completo Mensual — Real + Reprogramado (Dic-2025 a Jul-2027)
Bloque 1: presupuesto original (referencia, fuente Flujo_Araya_fase_I). Bloque 2: real ejecutado (Dic-25 a Jun-26) y proyección (Jul-26 a Jul-27, con el sobrante de junio redistribuido solo en Ago-26 y Sep-26) — cierra en el total de RD$751,309,285.
BLOQUE 1 — PRESUPUESTO ORIGINAL (referencia)
Categoría | Acum. Anterior | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Total
Instalaciones Preliminares | 0 | 330400 | 128384 | 1533833.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992617.6274
Movimiento de Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895547.5717 | 4597021.0204 | 4597021.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089589.6125
Instalaciones Residual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456464.8244 | 1228232.4122 | 2456464.8244 | 3684697.2366 | 2456464.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12282324.1219
Instalaciones Pluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298558.3959 | 1298558.3959 | 2597116.7918 | 1298558.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492791.9794
Instalaciones Agua Potable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005131.379 | 1005131.379 | 1507697.0685 | 1005131.379 | 502565.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025656.895
Pozo y Tanques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108517.686 | 3108517.686 | 6217035.372 | 6217035.372 | 6217035.372 | 6183196.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31051338.09
Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta de Tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159815.06 | 0 | 1386605.02 | 2773210.04 | 2773210.04 | 1386605.02 | 1386605.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866050.2
Electrificacion y Telecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16627955.7629 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 10242177.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66777226.7916
Vialidad y Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306411.26 | 826602.815 | 2479808.445 | 826602.815 | 3306411.26 | 1653205.63 | 2479808.445 | 2831079.6 | 0 | 0 | 17709930.27
Cocina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paisajismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796347.4125 | 718538.965 | 1437077.93 | 1437077.93 | 1437077.93 | 359269.4825 | 1718806.79 | 0 | 0 | 8904196.44
Elementos Urbanos y Obras Ext. | 0 | 791187.796 | 301404.3708 | 4265784.695 | 688406.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178434.2845 | 3452289.523 | 5178434.2845 | 3452289.523 | 3452289.523 | 6639957.6125 | 1122416.6375 | 4012087.94 | 0 | 0 | 38534983.17
TOTAL URBANISMO | 22125479.9096 | 1121587.796 | 429788.3708 | 5799618.3224 | 688406.9802 | 1895547.5717 | 4597021.0204 | 11213300.9048 | 2233363.7912 | 25883233.0681 | 19023862.7321 | 30184986.2568 | 22131186.533 | 22631604.3917 | 18550349.1752 | 14846961.0182 | 19972418.3702 | 3961494.565 | 8561974.33 | 0 | 0 | 235852185.1073
Excavaciones y Compactacion | 0 | 360773.7938 | 360773.7938 | 721547.5877 | 1443095.1754 | 1443095.1754 | 1443095.1754 | 1443095.1754 | 1443095.1754 | 721547.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380118.64
Acero en Platea | 0 | 446815.89 | 446815.89 | 893631.78 | 1787263.56 | 1787263.56 | 1787263.56 | 1787263.56 | 1787263.56 | 893631.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11617213.14
Encofrado en Platea | 0 | 44847.2846 | 44847.2846 | 89694.5692 | 179389.1385 | 179389.1385 | 179389.1385 | 179389.1385 | 179389.1385 | 89694.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166029.4
Concreto en Platea | 0 | 534800.56 | 534800.56 | 1069601.12 | 2139202.24 | 2139202.24 | 2139202.24 | 2139202.24 | 2139202.24 | 1069601.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13904814.56
Concreto en Molde | 0 | 0 | 0 | 79839.1635 | 958069.962 | 2475014.0685 | 3353244.867 | 4790349.81 | 4950028.137 | 6227454.753 | 4790349.81 | 4790349.81 | 4790349.81 | 4311314.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41516365.02
Encofrado en Molde | 0 | 0 | 0 | 344766.7988 | 1379067.1954 | 2413367.5919 | 3447667.9885 | 4137201.5862 | 4826735.1838 | 4826735.1838 | 4137201.5862 | 4137201.5862 | 4137201.5862 | 2068600.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35855747.08
Acero en Superestructura | 0 | 0 | 0 | 333722.1925 | 1668610.9625 | 2669777.54 | 3670944.1175 | 4004666.31 | 4672110.695 | 4672110.695 | 4004666.31 | 4004666.31 | 4004666.31 | 1001166.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34707108.02
Instalaciones Electricas | 0 | 0 | 0 | 88641.51 | 354566.04 | 620490.57 | 886415.1 | 1063698.12 | 1240981.14 | 1240981.14 | 1063698.12 | 1063698.12 | 1063698.12 | 531849.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9218717.04
Aguas Blancas | 0 | 0 | 0 | 58435.0925 | 233740.37 | 409045.6475 | 584350.925 | 701221.11 | 818091.295 | 818091.295 | 701221.11 | 701221.11 | 701221.11 | 350610.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6077249.62
Aguas Residuales | 0 | 0 | 0 | 64617.03 | 258468.12 | 452319.21 | 646170.3 | 775404.36 | 904638.42 | 904638.42 | 775404.36 | 775404.36 | 775404.36 | 387702.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720171.12
Gas | 0 | 0 | 0 | 16494.715 | 65978.86 | 115463.005 | 164947.15 | 197936.58 | 230926.01 | 230926.01 | 197936.58 | 197936.58 | 197936.58 | 98968.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715450.36
Albañileria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658473.82 | 2658473.82 | 2658473.82 | 2658473.82 | 2658473.82 | 2658473.82 | 2658473.82 | 2658473.82 | 1772315.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040106.44
Antepecho | 0 | 0 | 0 | 37171.7317 | 148686.9269 | 260202.1221 | 371717.3173 | 446060.7808 | 520404.2442 | 520404.2442 | 446060.7808 | 446060.7808 | 446060.7808 | 223030.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865860.1
Herreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163643.24 | 4163643.24 | 4163643.24 | 4163643.24 | 4163643.24 | 4163643.24 | 4163643.24 | 4163643.24 | 2775762.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36084908.08
Revestimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309112.6469 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 14400239.1162 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 10472901.1754 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 2618225.2938 | 7200119.5581 | 4581894.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68073857.64
Carpinteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085286.8338 | 0 | 0 | 12085286.8338 | 0 | 0 | 12085286.8338 | 0 | 12085286.8338 | 0 | 4028428.9446 | 0 | 0 | 0 | 52369576.28
Ventaneria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049237.5 | 6098475 | 0 | 6098475 | 0 | 0 | 6098475 | 0 | 3049237.5 | 2032825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26426725
Cableado y Piezas Electricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267837.52 | 1901756.28 | 1901756.28 | 1901756.28 | 1901756.28 | 950878.14 | 1901756.28 | 1901756.28 | 1901756.28 | 950878.14 | 0 | 0 | 16481887.76
Piezas Sanitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596042.5877 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 1197031.9408 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 1197031.9408 | 0 | 0 | 20748553.64
Pintura Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001736.89 | 1001736.89 | 2003473.78 | 2003473.78 | 3005210.67 | 3005210.67 | 2003473.78 | 2003473.78 | 2003473.78 | 3005210.67 | 3005210.67 | 2003473.78 | 0 | 0 | 26045159.14
Pintura Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500784.59 | 500784.59 | 1001569.18 | 1001569.18 | 1502353.77 | 1502353.77 | 1001569.18 | 1001569.18 | 1001569.18 | 1502353.77 | 1502353.77 | 1001569.18 | 0 | 0 | 13020399.34
Pendientes de Techo e Imperm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476998.84 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200984.92
Miscelaneos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592025.96 | 5388038.94 | 5388038.94 | 5388038.94 | 5388038.94 | 5388038.94 | 5388038.94 | 5388038.94 | 1796012.98 | 3592025.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46696337.48
Remates y Limpieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347981.54 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 260986.155 | 260986.155 | 0 | 4523760.02
TOTAL EDIFICIOS | 0 | 1387237.5285 | 1387237.5285 | 3798163.291 | 11925251.1976 | 29783109.6697 | 38576637.5799 | 68677665.4608 | 42068378.9197 | 51036207.0665 | 59249225.5877 | 42294887.7692 | 48393362.7692 | 39868292.1611 | 14934414.1046 | 29141066.8235 | 13907251.1758 | 13353785.8562 | 5413939.1958 | 260986.155 | 0 | 515457099.84
TOTAL GENERAL | 22125479.9096 | 2508825.3245 | 1817025.8993 | 9597781.6134 | 12613658.1778 | 31678657.2413 | 43173658.6003 | 79890966.3656 | 44301742.7109 | 76919440.1346 | 78273088.3198 | 72479874.026 | 70524549.3023 | 62499896.5528 | 33484763.2798 | 43988027.8416 | 33879669.546 | 17315280.4212 | 13975913.5258 | 260986.155 | 0 | 751309284.9473
BLOQUE 2 — REAL EJECUTADO (Dic-25 a Jun-26) + REPROGRAMADO (Jul-26 a Jul-27)
Categoría | Acum. Anterior | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Total
Instalaciones Preliminares | 0 | 4538720.9862 | 66566.9964 | 647841.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253129.3351
Movimiento de Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442502.32 | 4340947.83 | 2244901.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028351.7559
Instalaciones Residual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199585.9503 | 1228232.4122 | 2151451.9225 | 3062211.6663 | 2456464.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10097946.7757
Instalaciones Pluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137319.7489 | 1079182.4712 | 2597116.7918 | 1298558.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112177.4078
Instalaciones Agua Potable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005131.379 | 880326.808 | 1252989.664 | 1005131.379 | 502565.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646144.9195
Pozo y Tanques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722541.062 | 2583370.7662 | 6217035.372 | 6217035.372 | 6217035.372 | 6183196.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30140214.5462
Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta de Tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031397.1738 | 0 | 1214433.8508 | 2304709.3404 | 2773210.04 | 1386605.02 | 1386605.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11096960.445
Electrificacion y Telecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14563305.3805 | 5527544.5287 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 6651182.3052 | 10242177.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63588938.6327
Vialidad y Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306411.26 | 826602.815 | 2479808.445 | 826602.815 | 3306411.26 | 1653205.63 | 2479808.445 | 2831079.6 | 0 | 0 | 17709930.27
Cocina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paisajismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796347.4125 | 718538.965 | 1437077.93 | 1437077.93 | 1437077.93 | 359269.4825 | 1718806.79 | 0 | 0 | 8904196.44
Elementos Urbanos y Obras Ext. | 0 | 10868585.5138 | 156277.9136 | 1801728.4775 | 1833923.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178434.2845 | 3452289.523 | 5178434.2845 | 3452289.523 | 3452289.523 | 6639957.6125 | 1122416.6375 | 4012087.94 | 0 | 0 | 47148714.6629
TOTAL URBANISMO | 22125479.9096 | 15407306.5 | 222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 2442502.32 | 4340947.83 | 5475884.73 | 2233363.7912 | 22669378.7728 | 15810008.4367 | 30184986.2568 | 22131186.533 | 22631604.3917 | 18550349.1752 | 14846961.0182 | 19972418.3702 | 3961494.565 | 8561974.33 | 0 | 0 | 235852185.1003
Excavaciones y Compactacion | 0 | 257787.4306 | 554632.1684 | 1219985.6204 | 2858735.3717 | 845636.3045 | 637576.4251 | 490300.8286 | 1443095.1754 | 1177751.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9485500.8382
Acero en Platea | 0 | 319267.9795 | 686908.1684 | 1510943.8936 | 3540524.3152 | 1047314.8118 | 789634.0663 | 607234.2417 | 1787263.56 | 1458637.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747728.2757
Encofrado en Platea | 0 | 32045.1942 | 68945.5474 | 151654.7024 | 355365.387 | 105119.8637 | 79256.2317 | 60948.6088 | 179389.1385 | 146404.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179129.3133
Concreto en Platea | 0 | 382136.5758 | 822170.5659 | 1808471.1365 | 4237706.0191 | 1253546.6182 | 945124.7153 | 726807.6623 | 2139202.24 | 1745864.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061030.06
Concreto en Molde | 0 | 0 | 0 | 134991.2786 | 1897912.581 | 1450328.2848 | 1481503.03 | 1627552.0294 | 4950028.137 | 10164810.1741 | 7399247.0906 | 4790349.81 | 4790349.81 | 4311314.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42998387.0544
Encofrado en Molde | 0 | 0 | 0 | 582928.3393 | 2731897.5482 | 1414204.1957 | 1523220.2758 | 1405640.737 | 4826735.1838 | 7878475.0513 | 6390384.4215 | 4137201.5862 | 4137201.5862 | 2068600.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37096489.7181
Acero en Superestructura | 0 | 0 | 0 | 564254.2266 | 3305476.4935 | 1564457.3215 | 1621866.2963 | 1360611.0281 | 4672110.695 | 7626088.0586 | 6185668.4205 | 4004666.31 | 4004666.31 | 1001166.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35911031.7376
Instalaciones Electricas | 0 | 0 | 0 | 149874.2001 | 702386.4382 | 363599.9632 | 391628.619 | 361398.2491 | 1240981.14 | 2025600.8623 | 1643004.2756 | 1063698.12 | 1063698.12 | 531849.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9537719.0475
Aguas Blancas | 0 | 0 | 0 | 98801.4842 | 463033.8143 | 239695.798 | 258173.113 | 238244.3633 | 818091.295 | 1335335.7108 | 1083116.7793 | 701221.11 | 701221.11 | 350610.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6287545.133
Aguas Residuales | 0 | 0 | 0 | 109253.8438 | 512018.8673 | 265053.5819 | 285485.6401 | 263448.5977 | 904638.42 | 1476602.9109 | 1197701.3542 | 775404.36 | 775404.36 | 387702.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6952714.1158
Gas | 0 | 0 | 0 | 27889.1032 | 130702.4679 | 67659.9233 | 72875.5913 | 67250.2208 | 230926.01 | 376930.7284 | 305735.8485 | 197936.58 | 197936.58 | 98968.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774811.3433
Albañileria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557833.4784 | 1174545.0081 | 903233.5075 | 2658473.82 | 4339314.0223 | 4106319.0494 | 2658473.82 | 2658473.82 | 1772315.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21828982.4057
Antepecho | 0 | 0 | 0 | 62849.6013 | 294545.0754 | 152475.2939 | 164229.0837 | 151552.0072 | 520404.2442 | 849433.7681 | 688992.2584 | 446060.7808 | 446060.7808 | 223030.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999633.2842
Herreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439844.5389 | 1839546.5647 | 1414624.4583 | 4163643.24 | 6796138.2051 | 6431226.6018 | 4163643.24 | 4163643.24 | 2775762.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34188072.2487
Revestimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593319.3411 | 2301372.4939 | 1735144.1036 | 4892573.471 | 3927337.9408 | 6410427.0912 | 16176602.2578 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 2618225.2938 | 7200119.5581 | 4581894.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64219029.6378
Carpinteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106053.6062 | 0 | 0 | 18667117.6409 | 0 | 0 | 12085286.8338 | 0 | 12085286.8338 | 0 | 4028428.9446 | 0 | 0 | 0 | 50972173.8594
Ventaneria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347188.9989 | 2071995.941 | 0 | 9954281.9957 | 0 | 0 | 6098475 | 0 | 3049237.5 | 2032825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24554004.4356
Cableado y Piezas Electricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069437.3919 | 2937481.6412 | 1901756.28 | 1901756.28 | 1901756.28 | 950878.14 | 1901756.28 | 1901756.28 | 1901756.28 | 950878.14 | 0 | 0 | 18319212.9931
Piezas Sanitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605152.5988 | 3697907.4416 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 1197031.9408 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 2394063.8815 | 1197031.9408 | 0 | 0 | 23061507.2112
Pintura Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340346.5243 | 1001736.89 | 3270185.2475 | 3094596.037 | 3005210.67 | 3005210.67 | 2003473.78 | 2003473.78 | 2003473.78 | 3005210.67 | 3005210.67 | 2003473.78 | 0 | 0 | 27741602.4988
Pintura Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170144.7719 | 500784.59 | 1634818.8778 | 1547038.9711 | 1502353.77 | 1502353.77 | 1001569.18 | 1001569.18 | 1001569.18 | 1502353.77 | 1502353.77 | 1001569.18 | 0 | 0 | 13868479.0108
Pendientes de Techo e Imperm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279515.5463 | 316115.5484 | 243095.1165 | 715498.26 | 1167877.4526 | 1105169.4821 | 715498.26 | 715498.26 | 715498.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973766.1859
Miscelaneos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104883.7321 | 2380498.9888 | 1830620.7394 | 5388038.94 | 8794667.3574 | 8322446.8008 | 5388038.94 | 5388038.94 | 1796012.98 | 3592025.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44985273.3785
Remates y Limpieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537497.5732 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 521972.31 | 260986.155 | 260986.155 | 0 | 4713276.0532
TOTAL EDIFICIOS | 0 | 991237.18 | 2132656.45 | 6421897.43 | 23623623.72 | 17452541.75 | 17043612.3 | 23333676.71 | 42068378.9197 | 83304235.4244 | 91517253.9456 | 42294887.7692 | 48393362.7692 | 39868292.1611 | 14934414.1046 | 29141066.8235 | 13907251.1758 | 13353785.8562 | 5413939.1958 | 260986.155 | 0 | 515457099.84
TOTAL GENERAL | 22125479.9096 | 16398543.68 | 2355501.36 | 8871467.26 | 25457547.15 | 19895044.07 | 21384560.13 | 28809561.44 | 44301742.7109 | 105973614.1971 | 107327262.3823 | 72479874.026 | 70524549.3023 | 62499896.5528 | 33484763.2798 | 43988027.8416 | 33879669.546 | 17315280.4212 | 13975913.5258 | 260986.155 | 0 | 751309284.9403

## Resumen
ARAYA Fase I — Comparación Flujo Presupuestado vs. Gasto Real
Periodo analizado: Dic-2025 a Jun-2026 · Fuente: Flujo semanal (proyectado) y Mayor de Cuentas (real)
Concepto | Presupuestado | Real | Variación | Variación %
Urbanismo (Dic-25 a Jun-26) | 25745270.9663 | 32172979.55 | -6427708.5837 | -24.97%
Edificios (Dic-25 a Jun-26) | 155535302.2558 | 90999245.54 | 64536056.7158 | 41.49%
TOTAL | 181280573.2221 | 123172225.09 | 58108348.1321 | 32.05%
Lectura del periodo
• Urbanismo gastó RD$32.2M reales contra RD$25.7M presupuestados (Dic-25 a Jun-26) — un sobregiro de ~RD$6.4M, explicado por el pago del contrato de Movimiento de Tierra (RD$14.9M) en diciembre 2025, adelantado respecto al flujo semanal original. En junio, sin embargo, Urbanismo quedó RD$5.7M por debajo de lo presupuestado.
• Edificios gastó RD$91.0M reales contra RD$155.5M presupuestados — un remanente de ~RD$64.5M no ejecutado, consistente con los atrasos de estructura y acabados (carpintería, herrería, ventanas en 0%) identificados en el informe de cronograma. Solo en junio, el remanente fue de ~RD$45.3M.
• Reprogramación de junio: el sobrante de junio (RD$5.7M en Urbanismo y RD$45.3M en Edificios, frente al flujo original) se redistribuyó únicamente entre agosto y septiembre 2026 (mitad y mitad por categoría), sin modificar el resto del flujo futuro. Ver hoja "Reprogramación".
• Los gastos de Terreno, Diseño, Gerencia de Construcción, Indirectos, Inspección Técnica, Permisos y Gastos Financieros no forman parte del flujo de obra analizado; se excluyen de esta comparación por estar fuera del alcance de Urbanismo/Edificios.

## Comparación Mensual
Comparación Mensual — Presupuestado vs. Real
Urbanismo y Edificios · Dic-2025 a Jun-2026
Mes | Urb. Presupuestado | Urb. Real | Urb. Variación | Urb. Var. Acum. | Edi. Presupuestado | Edi. Real | Edi. Variación | Edi. Var. Acum. | Total Presupuestado | Total Real | Total Variación
Dic-25 | 1121587.796 | 15407306.5 | -14285718.704 | -14285718.704 | 1387237.5285 | 991237.18 | 396000.3485 | 396000.3485 | 2508825.3245 | 16398543.68 | -13889718.3555
Ene-26 | 429788.3708 | 222844.91 | 206943.4608 | -14078775.2432 | 1387237.5285 | 2132656.45 | -745418.9215 | -349418.5731 | 1817025.8993 | 2355501.36 | -538475.4607
Feb-26 | 5799618.3224 | 2449569.83 | 3350048.4924 | -10728726.7508 | 3798163.291 | 6421897.43 | -2623734.139 | -2973152.7121 | 9597781.6134 | 8871467.26 | 726314.3534
Mar-26 | 688406.9802 | 1833923.43 | -1145516.4498 | -11874243.2006 | 11925251.1976 | 23623623.72 | -11698372.5224 | -14671525.2345 | 12613658.1778 | 25457547.15 | -12843888.9722
Abr-26 | 1895547.5717 | 2442502.32 | -546954.7483 | -12421197.9489 | 29783109.6697 | 17452541.75 | 12330567.9197 | -2340957.3148 | 31678657.2413 | 19895044.07 | 11783613.1713
May-26 | 4597021.0204 | 4340947.83 | 256073.1904 | -12165124.7585 | 38576637.5799 | 17043612.3 | 21533025.2799 | 19192067.965 | 43173658.6003 | 21384560.13 | 21789098.4703
Jun-26 | 11213300.9048 | 5475884.73 | 5737416.1748 | -6427708.5837 | 68677665.4608 | 23333676.71 | 45343988.7508 | 64536056.7158 | 79890966.3656 | 28809561.44 | 51081404.9256
TOTAL | 25745270.9663 | 32172979.55 | -6427708.5837 | -6427708.5837 | 155535302.2558 | 90999245.54 | 64536056.7158 | 64536056.7158 | 181280573.2221 | 123172225.09 | 58108348.1321
Nota: "Var. Acum." es la variación (Presupuestado − Real) acumulada mes a mes; positivo = remanente sin ejecutar, negativo = sobregiro frente al plan.

## Reprogramación
Reprogramación de Junio (Jul-2026 a Jul-2027)
Metodología (actualizada): junio ya es real (fuente: Costos_Araya_Dic-25_a_Jun-26.xlsx). La variación acumulada de todo el periodo real (Dic-25 a Jun-26 vs. presupuesto original de esos mismos meses) se redistribuye únicamente entre Ago-26 y Sep-26 (mitad y mitad), de forma que el total reprogramado cierre exacto en el presupuesto total del proyecto. El resto de los meses futuros conserva su presupuesto original sin reescalar.
URBANISMO
Total Proyección (presupuesto total del proyecto) | 235852185.1003
Acumulado real anterior a Dic-2025 (según flujo) | 22125479.9096
Real ejecutado Dic-25 a Jun-26 | 32172979.55
Real total acumulado a la fecha | 54298459.4596
Restante a distribuir (Jul-26 a Jul-27, informativo) | 181553725.6407
Mes | Presupuesto Original | Presupuesto Reprogramado | Diferencia
Jun-26 | 11213300.9048 | 5475884.73 | -5737416.1748
Jul-26 | 2233363.7912 | 2233363.7912 | 0
Ago-26 | 25883233.0681 | 22669378.7728 | -3213854.2954
Sep-26 | 19023862.7321 | 15810008.4367 | -3213854.2954
Oct-26 | 30184986.2568 | 30184986.2568 | 0
Nov-26 | 22131186.533 | 22131186.533 | 0
Dic-26 | 22631604.3917 | 22631604.3917 | 0
Ene-27 | 18550349.1752 | 18550349.1752 | 0
Feb-27 | 14846961.0182 | 14846961.0182 | 0
Mar-27 | 19972418.3702 | 19972418.3702 | 0
Abr-27 | 3961494.565 | 3961494.565 | 0
May-27 | 8561974.33 | 8561974.33 | 0
Jun-27 | 0 | 0 | 0
Jul-27 | 0 | 0 | 0
SUMA (Jun-26 real + Jul-26 a Jul-27 reprogramado) | 199194735.1362 | 187029610.3707
Variación acumulada Dic-25 a Jun-26 redistribuida (Ago-26 + Sep-26) | -642770859%
Verificación: Real acum. a la fecha + Reprogramado (Jul-26 a Jul-27) = Total Proyección | 235852185.1003 | 235852185.1003 | 0
EDIFICIOS
Total Proyección (presupuesto total del proyecto) | 515457099.84
Acumulado real anterior a Dic-2025 (según flujo) | 0
Real ejecutado Dic-25 a Jun-26 | 90999245.54
Real total acumulado a la fecha | 90999245.54
Restante a distribuir (Jul-26 a Jul-27, informativo) | 424457854.3
Mes | Presupuesto Original | Presupuesto Reprogramado | Diferencia
Jun-26 | 68677665.4608 | 23333676.71 | -45343988.7508
Jul-26 | 42068378.9197 | 42068378.9197 | 0
Ago-26 | 51036207.0665 | 83304235.4244 | 32268028.3579
Sep-26 | 59249225.5877 | 91517253.9456 | 32268028.3579
Oct-26 | 42294887.7692 | 42294887.7692 | 0
Nov-26 | 48393362.7692 | 48393362.7692 | 0
Dic-26 | 39868292.1611 | 39868292.1611 | 0
Ene-27 | 14934414.1046 | 14934414.1046 | 0
Feb-27 | 29141066.8235 | 29141066.8235 | 0
Mar-27 | 13907251.1758 | 13907251.1758 | 0
Abr-27 | 13353785.8562 | 13353785.8562 | 0
May-27 | 5413939.1958 | 5413939.1958 | 0
Jun-27 | 260986.155 | 260986.155 | 0
Jul-27 | 0 | 0 | 0
SUMA (Jun-26 real + Jul-26 a Jul-27 reprogramado) | 428599463.045 | 447791531.01
Variación acumulada Dic-25 a Jun-26 redistribuida (Ago-26 + Sep-26) | 6453605672%
Verificación: Real acum. a la fecha + Reprogramado (Jul-26 a Jul-27) = Total Proyección | 515457099.84 | 515457099.84 | 0
Nota: esta versión concentra TODA la variación real acumulada (Dic-25 a Jun-26, no solo junio) en Ago-26 y Sep-26, para que el total reprogramado cierre exactamente en el presupuesto original del proyecto (SUMA Reprogramado = SUMA Original en cada categoría, y el gran total = RD$751,309,285). El resto de los meses futuros no se toca.

## Detalle Presupuesto x Categoría
Detalle del Flujo Presupuestado por Categoría (Dic-25 a May-26)
Fuente: Flujo_Araya_fase_I. Solo disponible a nivel de categoría en el presupuesto — el gasto real del mayor contable solo distingue Urbanismo vs. Edificios en conjunto.
Categoría | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Total Periodo
URBANISMO
Instalaciones Preliminares | 330400 | 128384 | 1533833.6274 | 0 | 0 | 0 | 1992617.6274
Movimiento de Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895547.5717 | 4597021.0204 | 6492568.5921
Instalaciones Residual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones Pluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones Agua Potable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozo y Tanques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta de Tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificacion y Telecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad y Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cocina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paisajismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elementos Urbanos y Obras Ext. | 791187.796 | 301404.3708 | 4265784.695 | 688406.9802 | 0 | 0 | 6046783.842
TOTAL URBANISMO | 1121587.796 | 429788.3708 | 5799618.3224 | 688406.9802 | 1895547.5717 | 4597021.0204 | 14531970.0615
EDIFICIOS
Excavaciones y Compactacion | 360773.7938 | 360773.7938 | 721547.5877 | 1443095.1754 | 1443095.1754 | 1443095.1754 | 5772380.7015
Acero en Platea | 446815.89 | 446815.89 | 893631.78 | 1787263.56 | 1787263.56 | 1787263.56 | 7149054.24
Encofrado en Platea | 44847.2846 | 44847.2846 | 89694.5692 | 179389.1385 | 179389.1385 | 179389.1385 | 717556.5538
Concreto en Platea | 534800.56 | 534800.56 | 1069601.12 | 2139202.24 | 2139202.24 | 2139202.24 | 8556808.96
Concreto en Molde | 0 | 0 | 79839.1635 | 958069.962 | 2475014.0685 | 3353244.867 | 6866168.061
Encofrado en Molde | 0 | 0 | 344766.7988 | 1379067.1954 | 2413367.5919 | 3447667.9885 | 7584869.5746
Acero en Superestructura | 0 | 0 | 333722.1925 | 1668610.9625 | 2669777.54 | 3670944.1175 | 8343054.8125
Instalaciones Electricas | 0 | 0 | 88641.51 | 354566.04 | 620490.57 | 886415.1 | 1950113.22
Aguas Blancas | 0 | 0 | 58435.0925 | 233740.37 | 409045.6475 | 584350.925 | 1285572.035
Aguas Residuales | 0 | 0 | 64617.03 | 258468.12 | 452319.21 | 646170.3 | 1421574.66
Gas | 0 | 0 | 16494.715 | 65978.86 | 115463.005 | 164947.15 | 362883.73
Albañileria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658473.82 | 2658473.82 | 5316947.64
Antepecho | 0 | 0 | 37171.7317 | 148686.9269 | 260202.1221 | 371717.3173 | 817778.0981
Herreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163643.24 | 4163643.24 | 8327286.48
Revestimiento | 0 | 0 | 0 | 1309112.6469 | 3927337.9408 | 3927337.9408 | 9163788.5285
Carpinteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventaneria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049237.5 | 3049237.5
Cableado y Piezas Electricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezas Sanitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendientes de Techo e Imperm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 476998.84 | 715498.26 | 1192497.1
Miscelaneos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592025.96 | 5388038.94 | 8980064.9
Remates y Limpieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EDIFICIOS | 1387237.5285 | 1387237.5285 | 3798163.291 | 11925251.1976 | 29783109.6697 | 38576637.5799 | 86857636.795

## Hoja1
222844.91 | 2449569.83 | 1833923.43 | 2442502.32 | 4340947.83
2132656.45 | 6421897.43 | 23623623.72 | 17452541.75 | 17043612.3
2355501.36 | 8871467.26 | 25457547.15 | 19895044.07 | 21384560.13